## BIỂU 1
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BIỂU 1: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC ĐÃ THỰC HIỆN XONG VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ) |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂNG KÍ | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
[7 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (ĐK) | VỐN GÓP
1 | 44121000003 | 2007-08-23 | CT CP cáp truyền hình Phú Mỹ | Đầu tư xây dựng mạng truyền hình cáp tại tỉnh Bình Phước | Đồng Xoài, các huyện thị |  | 22000 | 22000 | 2006:Khảo sát, lập dự án.2007:Hoạt động. | Đã hoàn thành
2 | 44121000006 | 2007-10-02 | CT TNHH Nam Anh | Thu mua nông sản | Xã Đồng Tiến | 1.8 | 10785 | 6000 | Đã hoàn thiện trong năm 2005 và đi vào hoạt động năm 2006 | Đã hoàn thành
3 | 44121000007 | 2007-10-16 | CT TNHH Vĩnh Hưng | Trồng cao su | Xã Đồng Tâm | 25.3 | 924 | 924 | 2007-2008 | Đã hoàn thành
4 | 44121000005 | 2007-09-18 | CT TNHH khai thác chế biến khoáng sản KL | Khai thác Kaolin | Xã Minh Hưng | 41.34 | 149533 | 44880 | 2007-2008: Xây dựng cơ bản mỏ, nhà máy chế biến Kaolin; mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 1 của nhà máy.2010: Mua sắm thiết bị phần mỏ và dây chuyền 2. | Đã hoàn thành
5 | 44121000008 | 2007-10-16 | CT XD - TV&ĐT PT Bình Phước. | Đầu tư khai thác và chế biến đá bazan làm phụ gia xi măng (Puzơlan). | Xã An Khương | 120 | 38277 | 11483 | 01-09/2008: Xây dựng, lắp đặt thiết bị;10/2008: đi vào sản xuất. | Đã hoàn thành
6 | 44121000013 | 2007-12-19 | CT CP Khang Nguyên | Xây dựng khu nhà ở chuyên gia - công nhân viên - dân cư nhà máy xi măng Bình Phước. | Xã An Khương. | 20 | 142516 | 142516 | 2007-2008 | Đã hoàn thành
7 | 441021000002 | 21/6/2007 | CT TNHH Đông Nam Long | Trồng cao su - keo lai | Xã Lộc Thành và Lộc Thịnh | 567.5 | 38980 | 36980 | GĐ 2004-2010 trồng; 2011 khai thác | Đã hoàn thành
8 | 44121000014 | 28/12/2007 | CT TNHH TM & Chế biến hạt điều Triệu Phước | Chế biến điều xuất khẩu | Phường Sơn Giang | 1.35 | 6998 | 6998 | Từ 2005 đến 2008 | Đã hoàn thành
9 | 44121000011 | 2007-10-12 | CT xây dựng - Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Phước | Đầu tư cáp treo núi Bà Rá | Núi Bà Rá, phường Thác Mơ | 9.61 | 46590 | 24590 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành
10 | 44121000001 | 29/05/2007 | CT TNHH 1TV SX-TM Hoàng Thiên | Sản xuất gạch Tuynel | Ấp 2, Lộc Hưng | 2.6 | 65781 | 20781 | 8/2010-12/2011 xây dựng; 01/2012 HĐCT | Đã hoàn thành
11 | 44121000033 | 2008-10-16 | CT CP ĐT và PT CN MT Bình Phước | Xây dựng nhà máy xử lý chất thải và chế biến thành sản phẩm hữu ích | Xã Tiến hưng | 9 | 121000 | 60000 | 10/2011: Hoàn thành xây dựng; 12/2011: vận hành chạy thử; 01/2012: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
12 | 44121000019 | 2008-03-24 | CT CP Kim Tín MDF | Sản xuất ván nhân tạo | Thị trấn tân Phú . | 21.8 | 200000 | 80000 | 4/2008-12/2008:Xây dựng, lắp đặt chạy thử.01/2009: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
13 | 44121000021 | 2008-03-26 | DNTN Sinh vật cảnh và GCT Công Minh | sản xuất giống cây trồng | Xã Tân Tiến | 3.2 | 5116 | 1800 | Hoàn thành trong năm 2008 | Đã hoàn thành
14 | 44121000031 | 2008-08-26 | CT CP CS Kỹ thuật Đồng Phú | Xây dựng nhà máy sản xuất gối, nệm | Xã Tân Lập | 5.3 | 187809 | 117809 | khởi công và hoàn thành 2008-2009 | Đã hoàn thành
15 | 44121000034 | 2008-10-22 | CT XNK Nông lâm hải sản | Thu mua, chế biến nông sản | Xã Đồng Tâm | 5 | 34310 | 34310 | 10/2008-2009:Khởi công, hoàn thành. | Đã hoàn thành (Chỉ tiến hành hoạt động thu mua)
16 | 44121000018 | 2008-03-24 | CT TNHH Đại Phú | Chăn nuôi heo | Xã Tân Khai . | 2.5 | 11158 | 6000 | 2005 đến nay đã đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
17 | 44121000025 | 2008-07-14 | CT CP thủy điện Sork Phu Miêng | Xây dựng nhà máy nước | Xã Thanh An . | 3.7 | 68200 | 20460 | 9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh. | Đã hoàn thành
18 | 44121000037 | 2008-11-20 | CT TNHH Công nghiệp cao su Hà Thành | Chế biến gỗ xuất khẩu | Xã Tân Khai. | 2 | 14242 | 14242 | 9/2009-02/2010: Đầu tư xây dựng.3/2010: Hoạt động sản xuất kinh doanh. | Đã hoàn thành
19 | 44121000024 | 2008-01-07 | CT TNHH Hoàng Ân | Sản xuất gạch xây dựng | QL 13, ấp 9, xả Lộc Hưng | 0.49 | 2051 | 1500 | Khởi công 5/2005 đến 9/2008 hoàn thành | Đã hoàn thành
20 | 44121000032 | 26/8/2008 | DNTN Vận tải khai thác chế biến gỗ Phong Phú | Trồng cây cao su | Ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn | 324 | 30000 | 30000 | Đã hoàn thành năm 2007 | Đã hoàn thành
21 | 44121000030 | 21/8/2008 | CT Cổ phần Miền Đông Xanh | Trồng cây dó bầu tạo trầm và XD NM chế biến trầm hương | Huyện Lộc Ninh | 10 | 276675 | 260000 | Khởi công 2007 | Đã hoàn thành
22 | 44121000017 | 28/02/2008 | CT CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn | Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà máy thủy điện loại vừa | Xã Bù Gia Mập - H Bù Gia Mập; Xã Đường 10 - H. Bù Đăng | 217 | 595231 | 295231 | Từ quý I - IV/2007:Khảo sát, lập dự án Từ quý I-III/2008: Đền bù giải phóng mặt bằng Từ quý IV/2008 - II/2009: Đấu thầu, chọn nhà thầu Từ quý III/2009-quý I/2012: Thi công, chạy thử, phát điện | Đã hoàn thành
23 | 44121000038 | 20/11/2008 | CT Cổ phần cấp thoat nước Phú Riềng | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu TT Phú Riềng | Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng | 1.2 | 21632 | 6000 | Năm 2008-2009 | Đã hoàn thành
24 | 44121000026 | 14/7/2008 | CT Cổ phần TM-DVDL-XNK Mỹ Lệ | Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng | Đ741, thôn 1, xã Long Hưng | 51.06 | 1615236 | 484570 | Khởi công tháng 8/2008; dự kiến hoàn thành 8/2011 | Đã hoàn thành (Xong GĐ 1, đi vào hoạt động, đang TK Giai doạn 2
25 | 44121000023 | 27/5/2008 | CT TNHH TM-DV-SX Cát Nam | Đầu tư nhà máy thủy điện | Xã Phú Nghĩa, BGM | 6.3 | 65086 | 19525 | Khởi công 01/5/2008; DK hoàn thành 10/2009 | Đã hoàn thành
26 | 44121000027 | 21/7/2008 | CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân | Đầu tư nhà máy thủy điện | Xã Đăk Ơ và Phú Nghĩa | 40.42 | 60366 | 28366 | Khởi công 01/2008; DK hoàn thành 12/2008 | Đã hoàn thành
27 | 44121000028 | 21/7/2008 | CT TNHH SX-TM Phúc An | Chế biến điều xuất khẩu | KP1, Phường Phước Bình | 2.2 | 5117 | 5117 | Đã hoàn thành | Đã hoàn thành
28 | 44121000069 | 2009-09-04 | CT TNHH Phòng khám Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm | Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân Dan | Xã Tiến Hưng | 6 | 1162799 | 412799 | Tiến hành thủ tục đầu tư và xây dựng gđ 1 từ năm 2009 và hoàn thành đi vào hoạt động năm 2011 | Đã hoàn thành
29 | 44121000041 | 2009-11-03 | CT TNHH Long Hải Nhật Trường | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Ấp Tằng Hách, xã An Phú, H Hớn Quản | 5 | 73541 | 28541 | 4/2011-6/2013: Hoàn thành đầu tư xây dựng;7/2013: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
30 | 44121000071 | 2009-09-19 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Trồng cao su | Xã Tân Phước | 751.5 | 87261 | 45261 | 5/2008-2014: Trồng, chăm sóc; 2016 trở đi: khai thác. | Đã hoàn thành
31 | 44121000072 | 2009-09-23 | CT CP Long Hải Bình Phước | Thu mua nông sản xuất khẩu | Xã Đồng Tiến . | 3 | 38711 | 20711 | 2009-3/2010:Xây dựng, lắp đặt; 2010 trở đi: ĐI vào hoạt động. | Đã hoàn thành
32 | 44121000074 | 2009-09-25 | CT CP CS Đồng Phú. | Cải tạo mở rộng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cao su | Xã Thuận Phú . | 7 | 23660 | 7098 | 2009-2010 | Đã hoàn thành
33 | 44121000078 | 2009-10-07 | CT TNHH MTV Công Thành | Trồng cây cao su | Khoảnh 1, 2, 3, Tiểu khu 363 - Ban QLRKT Suối Nhung - xã Tân Lợi. | 64.3 | 11831 | 6831 | Từ năm 2008 | Đã hoàn thành
34 | 44121000040 | 2009-01-20 | CT CP vật tư NN Việt Tiệp | Sản xuất phân bón. | Ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn. | 1.7 | 30000 | 20000 | 5/2008-02/2009:Hoàn thành xâ dựng.3/2009: Hoạt động. | Đã hoàn thành
35 | 44121000046 | 2009-04-13 | CT TNHH Công Minh I | Trồng cao su | Khảnh 9, tiểu khu 270, BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà . | 49.1 | 6468 | 1940 | 2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su | Đã hoàn thành
36 | 44121000047 | 2009-04-13 | CT TNHH Công Minh I | Trồng cao su | Khảnh 3, 7, 9, tiểu khu 319BQLRPH Thống Nhất, xã Đăng Hà . | 283 | 30873 | 9261 | 2009-2015: Trồng và chăm sóc cao su2016 - 2059i: Kinh doanh, khai thác cao su | Đã hoàn thành
37 | 44121000049 | 2009-04-25 | CT TNHH Nuôi trồng và thương mại Tân Hưng | Trồng cây cao su | Khoảnh 2, 4 tiểu khu 177, BQLRPH Thọ Sơn, xã Phú Sơn. | 218 | 24059 | 9759 | 2009-2015: Trồng cao su. 2016 - 2059: Khai thác cao su. | Đã hoàn thành
38 | 44121000073 | 2009-09-23 | CT TNHH MTV Công Thành | Trồng cây cao su | Khoảnh 6, 8, tiểu khu 309, Công ty CS Sông Bé, xã Nghĩa Trung. | 136.9 | 27848 | 12848 | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Đã hoàn thành
39 | 44121000050 | 2009-04-28 | CT CP Việt Trung | Sản xuất phân bón | Xã Thành Tâm . | 3.2 | 11662 | 8163 | 2009-2010: Xây dựng và đi vào hoạt động, | Đã hoàn thành (Chỉ phân phối)
40 | 44121000081 | 2009-10-28 | CT TNHH Nhật Anh | Sản xuất kinh doanh đồ mộc xuất khẩu | Xã Nha Bích. | 16 | 18274 | 2400 | 10/2009-01/2010:Xây dựng, láp đặt. 20/2010: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
41 | 44121000085 | 2009-11-05 | CT TNHH Lâm Sao | Chế biến mủ cao su | Xã Nha Bích-. | 1 | 1757 | 1757 | 2006-2008:Xây dựng. 2009 trở đi: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
42 | 44121000042 | 2009-03-18 | DNTN Thiên Lộc Thương | Thu mua, chế biến nông sản | Xã Tân Khai. | 9.5 | 481250 | 144375 | 01/4/2009-02/4/2011: Xây dựng và hòa thành, đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành (Chỉ hoạt động thu mua)
43 | 44121000045 | 2009-03-31 | CT TNHH Hồng Minh | Sản xuất gạch | Xã Tân Khai . | 3.2 | 59168 | 28168 | 2008: Thuê đất, mua sắm thiết bị. 2010: Sản xuất kinh doanh. | Đã hoàn thành
44 | 44121000060 | 2009-07-09 | CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương | Trồng cây keo lai | Hớn Quản, Đồng Phú, Lộc Ninh | 722.56 | 38848 | 20348 | 3/2009-12/2016: Xây dựng cơ bản, trồng cây keo lai.2017 trở đi: khai thác. | Đã hoàn thành
45 | 44121000064 | 2009-08-06 | CT CP Phân bón Nga Mỹ | Sản xuất phân bón. | Ấp Bù Dinh, xã Thanh An . | 1.5 | 20701 | 6900 | 9/2009-02/2010:Xây dựng.3/2010: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
46 | 44121000053 | 25/5/2009 | DNTN Chế biến gỗ Phong Phú | Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K1,2,4,6,7,8,10,11 Tiểu khu 102, BQLRPH Lộc Ninh | 581.4 | 62670 | 22670 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
47 | 44121000059 | 2009-09-07 | CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh | Chế biến mủ cốm | Ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp | 6.8 | 65700 | 20700 | Trong năm 2009 | Đã hoàn thành
48 | 44121000062 | 24/7/2009 | CT Cổ phần SX-TM-DV Lộc Ninh | Cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 5,6,7,9 Tiểu khu 104, BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn) | 153.8 | 20906 | 8906 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
49 | 44121000088 | 2009-02-12 | CT TNHH 1 TV Cao su Lộc Ninh | Trồng 1.018 ha, nâng cấp 30km đường | Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp | 1018 | 150620 | 78620 | Giai đoạn 2009-2010 | Đã hoàn thành
50 | 44121000065 | 14/8/2009 | CT Cổ phần An Điền | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K5, Tiểu khu 90,BQLRPH Lộc Ninh;K 2,6 TK 47 CT TNHH 1TV Cao su PL | 212.6 | 23362 | 10362 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
51 | 44121000082 | 14/11/2009 | DNTN Lộc Phát II | XD trang trại nuôi heo chuồng lạnh | Ấp 7, xã Lộc Hòa | 32.8 | 86000 | 26000 | XD T 11/2009;HĐCT 11/2010 | Đã hoàn thành
52 | 44121000090 | 22/12/2009 | Hợp tác xã NN-DV Hoa Lư | Chuyển đổi 619,3ha rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | Huyện Lộc Ninh và Bù Đốp | 619.3 | 51071 | 37071 | Giai đoạn 2004-2013 | Đã hoàn thành
53 | 44121000076 | 2009-06-10 | CT Cổ phần cao su Bình Long-Tà Thiết | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng keo lai, cao su | K 1,2,3,4,5,6 Tiểu khu 103, K 123 Tiểu khu 104 - BQLRPH Lộc Ninh(X Lộc Tấn) | 997.4 | 78060 | 39283 | Năm 2010 | Đã hoàn thành (Theo BC của CTY, Được giao 1.487 ha; Trồng 1.118 ha, còn lại do bị xâm canh)
54 | 44121000068 | 28/8/2009 | CT TNHH 1TV Phương Hậu | Chế biến mủ cao su | Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú | 0.97 | 24988 | 12494 | XD 2009, HDCT 2010 | Đã hoàn thành
55 | 44121000066 | 28/8/2009 | CT TNHH Đầu tư phát triển Bảo Lai | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 1,2, Tiểu khu 64, BQLRPH Bù Đốp (Hưng Phước) | 39.3 | 3062 | 3062 | 2006-2012 trồng; 2013 trở đi khai thác | Đã hoàn thành
56 | 44121000063 | 23/8/2009 | CT TNHH Song Hỷ | Chế biến hạt điều xuất khẩu | Thôn Phú Văn, xã Đức Hạnh | 1.23 | 14011 | 14011 | Đã Hoàn thành | Đã hoàn thành
57 | 44121000089 | 15/12/2009 | CT TNHH 1TV Cao su Phước Long | Trồng cao su | K5,6,8,9,10 Tiểu khu 54 BQLRPH Đăk Ơ (X BGM) | 213.4 | 43801 | 13140 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
58 | 44121000070 | 2009-09-08 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Trồng cây cao su | K1,2,3,4,5 Tiểu khu 36 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM) | 370 | 75386 | 40386 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành (Trồng 320 ha theo diên tích thực tế cho thuê)
59 | 44121000080 | 28/10/2009 | CT Cổ phần ĐT-XD Cao su Phú Thịnh | Chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su | Khoảnh 9 - tiểu khu 50; khoảnh 1,2,3 - tiểu khu 51; khoảnh 1,2,3,6,7,8,9,10-tiểu khu 52 thuộc CT TNHH MTV Cao su Phước Long | 202,9 | 19900 | 7926 | Thực hiện từ năm 2009 | Đã hoàn thành
60 | 44121000087 | 16/11/2009 | CT TNHH khai thác chế biến lâm sản Cát Tường | Trồng cao su, keo lai | K6,7,8 Tiểu khu 47 CT TNHH 1TV CS Phước Long (X BGM) | 120 | 5421 | 5421 | 01/8/2008-31/12/2009 trồng mới | Đã hoàn thành (Bị xâm canh 4 ha)
61 | 44121000057 | 2009-07-02 | CT TNHH Hoàn Hảo | Trồng cao su | Khu 1, X Thanh Hòa, Đồng Phú; Khu 2, X Bù Gia Mập | 290 | 30015 | 15015 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
62 | 44121000077 | 0/10/2009 | CT Cổ phần ĐT-XD Cao su Phú Thịnh | Trồng và chế biến cây cao su | Huyện Phước Long và Bù Đăng | 1158.9 | 148896 | 60042 | Từ năm 2006 | Đã hoàn thành
63 | 44121000092 | 2010-02-01 | CT TNHH MTV Viễn thông quốc tế tại Bình Phước, | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS. | Trên địa bàn tỉnh Bình Phước |  | 8865 | 8865 | 2009: Đầu tư xây dựng.12/2009: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
64 | 44121000097 | 2010-03-01 | CT TNHH MTV TM-DV VT Trường Hải - Binh Phước | Xây dựng, kinh doanh bến xe | P.Tân Xuân | 3.2 | 87754 | 26326 | 2/2010-6/2016: Tiến hành xây dựng | Đã hoàn thành
65 | 44121000091 | 2010-01-13 | CT TNHH MTV TM XNK Thuận Phú | Sản xuất bê tông | Xã Thuận Phú. | 0.9 | 12882 | 8882 | 2/2010: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
66 | 44121000100 | 2010-03-17 | CT CP Phú Vinh | Chăn nuôi heo | Xã Thuận Phú . | 12 | 35750 | 12750 | 01/2010-12/2010 | Đã hoàn thành
67 | 44121000105 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Trồng cao su | Xã Tân Phước | 248.7 | 52402 | 20902 | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đã hoàn thành
68 | 44121000106 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Trồng cao su | Xã Tân Phước | 136 | 27458 | 10958 | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đã hoàn thành
69 | 44121000107 | 2010-04-27 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Trồng cao su | Khoảnh 2, tiểu khu 345 Công ty TNHH MTV CS Bình Phước, xã Tân Phước. | 85.46 | 17785 | 7785 | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đã hoàn thành
70 | 44121000108 | 2010-04-29 | CT TNHH MTV CS Bình Phước | Trồng cao su | Khoảnh 1, 4, tiểu khu 345, Công ty TNHH MTV CS Bình Phước - xã Tân Phước . | 179 | 36643 | 13643 | 5/2009-2015: Trồng, chăm sóc; 2016: Khai thác kinh doanh. | Đã hoàn thành
71 | 44121000113 | 2010-05-06 | CT TNHH MTV Phương Anh | Mua bán nông sản | Xã Thuận Phú. | 2.1 | 6000 | 2000 | 2009-2011:Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
72 | 44121000131 | 2010-09-20 | CT TNHH Hà Mỵ Nhật Bản | xây dựng nhà máy, sản xuất chế biến sữa | Xã Tân Lập. | 1 | 30000 | 26000 | 9/2010-6/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2011 trở đi: Hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
73 | 44121000134 | 2010-09-23 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | cải tạo bàu tự nhiên lấy nước tưới phục vụ sản xuất | Xã Tân Tiến. | 1.2 | 995 | 995 | 2009-2010:Hoàn thành đầu tư, khai thác sử dụng. | Đã hoàn thành
74 | 44121000144 | 2010-12-10 | CT TNHH Hà Mỵ | Chế biến hạt điều | Xã Tân Lập . | 5.6 | 23000 | 20200 | 7/2010-6/2012:Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2012:Hoạt động chính thức. | Đã hoàn thành
75 | 44121000094 | 2010-02-08 | CT TNHH Lâm Nguyên | Trồng cây cao su | Khoảnh 4, tiểu khu 321 Công ty CS Sông Bé - xã Đăng Hà . | 103.16 | 11006 | 5006 | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đã hoàn thành (Đã trồng 90 ha, còn lại do địa hình dốc đứng)
76 | 44121000099 | 2010-03-16 | CT TNHH Tư vấn đầu tư Tinh Thần Việt | Trồng cây cao su | Khoảnh 7, 8, 9, 10 tiểu khu 322 - Công ty Cao su Sông Bé - xã Đăng Hà . | 187.8 | 23044 | 10044 | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đã hoàn thành
77 | 44121000118 | 2010-07-09 | CT TNHH Trung Kiên | Trồng cây cao su | khoảnh 4,7, tiểu khu 321, CT CS Sông Bé - Bù Đăng. | 93.8 | 6686 | 3686 | 2009-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Đã hoàn thành (Chỉ được giao 56,3 ha; đã trồng xong)
78 | 44121000128 | 2010-08-01 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Thu mua ca cao | Xã Đức Liễu . | 0.5 | 8497 | 3497 | 2009-2013: Xây dựng cơ bản.2014: đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
79 | 44121000127 | 2010-08-16 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | Sản xuất giống cây trồng | Xã Đăng Hà . | 4.7 | 2426 | 970 | 12/2008-6/2009: Hoàn thành xây dựng cơ bản.7/2009: Hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
80 | 44121000124 | 2010-07-22 | CT CP khoáng sản Bình Dương | Khai thác, chế biến cao lanh (Kaolin) | Xã Minh Long . | 68.78 | 139377 | 139377 |  | Đã hoàn thành
81 | 44121000145 | 2010-12-15 | CT TNHH phát triển chăn nuôi Hoàng Yến | Chăn nuôi gà thịt | Xã Minh Lập | 8.7 | 38402 | 5000 | 4/2011-12/2011: Hoàn thành xây dựng cơ bản.01/2012: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
82 | 44121000079 | 2010-08-31 | CT TNHH MTV Cao su Bình Long | Trồng cây cao su | Các nông trường: Trà Thanh, Lợi Hưng, Minh Hưng, Xa Trạch, Đồng Nơ, Xa Cam, Quản Lợi. | 1216 | 111781 | 82381 | Thực hiện dự án từ năm 2008 | Đã hoàn thành
83 | 44121000123 | 2010-07-22 | CT CP Đại Vũ | Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí tại nhà máy chế biến tinh bột sắn WUSONS | Xã Minh Tâm . | 1.2 | 28650 | 28650 | hoàn thành sau 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (01/2/2010) | Đã hoàn thành
84 | 44121000135 | 2010-04-10 | CT TNHH SX-TM-DV khai thác khoáng sản gạch Tuynel Hiền Hiệp | Sản xuất gạch Tuynel theo công nghệ mới | Xã Lộc Thịnh | 3 | 30658 | 24658 | 9/2010-7/2011 xây dựng; 8/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
85 | 44121000140 | 18/10/2010 | CT TNHH 1TV Khang Nguyên | Chăn nuôi heo | Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành | 5.8 | 13613 | 8613 | 9/2010-5/2011 xây dựng; 6/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
86 | 44121000093 | 2010-02-02 | CT TNHH Xây dựng cầu đường Phước Sơn | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 2,2,4,6,7, Tiểu khu 97, BQLRPH Lộc Ninh | 319 | 37198 | 19198 | 2009-2015 trồng, 2016 khai thác | Đã hoàn thành
87 | 44121000132 | 20/9/2010 | CT TNHH An Phú Khánh Bình Phước | Chăn nuôi heo theo công nghệ tiên tiến | Ấp TÀ Thiết, xã Lộc Thịnh | 3 | 30000 | 18000 | 09/2010-8/2011 xây dựng; 9/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
88 | 44121000122 | 20/7/2010 | CT TNHH Nội thất Ngân Hà | Sản xuất sản phẩm gỗ sơ chế | Ấp 3, Lộc Hưng | 1.1 | 1648 | 800 | 7/2009-12/2010 xây dựng; năm 2011 HĐCT | Đã hoàn thành
89 | 44121000119 | 2010-09-07 | CT TNHH Đại Lợi | Sản xuất gia công cơ khí | Ấp 2, Lộc Hưng | 1.1 | 8258 | 3000 | Năm 2010 xây dựng; 2011 HĐCT | Đã hoàn thành
90 | 44121000112 | 2010-06-05 | DNTN SX VLXD Ngân Trang ĐN | Sản xuất gạch xây dựng | Ấp 2, Lộc Hưng | 1.4 | 11105 | 11105 | 5/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT | Đã hoàn thành
91 | 44121000114 | 2010-07-05 | CT TNHH 1TV Tân Tiến | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 6,7, Tiểu khu 89, BQLRPH Lộc Ninh (Lộc Tấn) | 157 | 25012 | 9.02 | 2010-2016 trồng; 2016 trở đi khai thác | Đã hoàn thành
92 | 44121000101 | 26/3/2010 | CT TNHH 1TV Thới Lai | Sản xuất gạch TUYNEL | Ấp 2, Lộc Hưng | 1 | 7429 | 2000 | 11/2009-02/2010 XD; 3/2010 HĐCT | Đã hoàn thành
93 | 44121000133 | 23/9/2010 | DNTN Ngọc Ánh | Trạm thu mua, kinh doanh phân bón nông sản và trạm xăng dầu | Ấp Tà Thiết, xã Lộc Hưng | 1.2 | 7818 | 4818 | 07/2010-12/2010 xây dựng; 01/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
94 | 44121000102 | 26/3/2010 | CT TNHH Thương mại Qúy Phát | Thu mua nông sản | Xã Hưng Phước | 1 | 10064 | 5032 | 3/2010 xây dựng; 12/2010 HĐCT | Đã hoàn thành
95 | 44121000130 | 31/8/2010 | CT TNHH 1TV cao su Phú Riềng | Trồng 2.694ha cao su; nâng cấp 84km đường lô | BGM, ĐP, BĐăng, PL | 2649 | 339988 | 273088 | GĐ1 2009-2016 trồng; GĐ2 2016-2036 khai thác | Đã hoàn thành
96 | 44121000129 | 24/8/2010 | CT Cổ phần ĐT-PT-XD Phước Thành | Khai thác, chế biến đá xây dựng | Thôn Bàu Đìa, xã Phước Tân | 7.3 | 39526 | 7600 | 2010 xây dựng, lắp đặt TB; 2011 HĐCT | Đi vào HĐ, Hiện tạm ngưng
97 | 44121000137 | 2010-11-10 | CT TNHH Tân Hoàng Mỹ | Chế biến điều | ĐT741, thôn Khắc Khoan, X Phú Nghĩa | 1.5 | 14601 | 10601 | 10/2010-6/2011 xây dựng ; 7/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
98 | 44121000151 | 2011-04-15 | DNTN Phước Sơn | Xây dựng kho dự trữ nông sản | P. Tân Đồng | 2.4 | 20355 | 5355 | 01/2011-9/2011: Hoàn thành việc xây dựng cơ ban; 10/2011: hoạt động. | Đã hoàn thành
99 | 44121000154 | 2011-05-10 | CT CP DV DL Thành Đạt | Dạy nghề sơ cấp | Xã Tiến Hưng | 5 | 8000 | 2500 | Hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày cấp GCNĐT | Đã hoàn thành
100 | 441021000166 | 2011-09-23 | CT TNHH SX-TM-DV XNK Nguyên Bình | Chế biến nhân điều, dầu điều xuất khẩu. | Xã Tân Thành | 6 | 26650 | 16113 | 3-8/2011: Xây dựng, lắp đặt vận hành chạy thử. 9/2011: Đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
101 | 44121000152 | 2011-04-16 | CT TNHH SX-TM Hương Phát | Chăn nuôi gà | Xã Tân Phước- | 4.5 | 34251 | 17251 | 3/2010-7/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011: Hoạt động. | Đã hoàn thành
102 | 441011000155 | 2011-05-17 | DNTN Hoàng Hảo | Kinh doanh xăng dầu | Xã Thuận Phú | 0.7 | 5388 | 5388 | 4/2011-6/2011:Hoàn thành thủ tục hành chính.6/2011-10/2011:Hoàn thành xây dựng.11/2011: Chính thức đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
103 | 441021000158 | 2011-06-15 | CT TNHH -XNK Tổng hợp và dịch vụ Hùng Nhơn | Chăn nuôi gà | Xã Thuận Phú. | 4 | 93650 | 46825 | 7/2011: Hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
104 | 441021000174 | 2011-11-07 | CT TNHH Kỹ nghệ súc sản Bình Chiểu | xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm gia súc gia cầm. | Ấp 1, xã Tân Lập | 0.6 | 9800 | 5800 | 5-9/2011: Hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư. 10/2011-12/2012: Hoàn thành xây dựng, 12/2012: đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành (Chỉ hoạt động giết mổ, chưa chế biến)
105 | 44,101,1,000175 | 2011-11-07 | DN tư nhân Gia Hồng | Dự án đầu tư các công trình phục vụ khu du lịch sinh thái Bàu Ké | Ấp Bàu Ké, TT.Tân Phú | 0.7 | 16441 | 16441 | 5-7/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư.8/2011-01/2012: Hoàn thành xây dựng. 02/2012: Hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
106 | 441031000177 | 2011-11-18 | CT CP Chăn nuôi Bình Phước | Đầu tư ctrang trại chăn nuôi heo | Xã Tân Lập | 68.3 | 110471 | 77329 | 11/2011-12/2011: Hoàn thành thủ tục hành chính;01/2012-11/2012: Xây dựng hoàn thành;12/2012: Đi vào hoạt động | Đã hoàn thành
107 | 44121000148 | 2011-03-17 | CT TNHH Thiên Phát | Chế biến điều | Xã Bom Bo. | 2 | 23137 | 21137 | 8/2009: Hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động | Đã hoàn thành
108 | 44121000147 | 27/01/2011 | CT TNHH 1 TV Trí Dũng | Chế biến mủ | Ấp 54, Lộc An | 3 | 22099 | 15099 | T 11/2010-6/2011 cây dựng; T 7/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
109 | 441041000160 | 19/7/2011 | CT TNHH 1TV 16 | Chế biến mủ | Xã Thiện Hưng | 11 | 55476 | 16642 | 12/2010-11/2012 xây dựng; 12/2012 HĐCT | Đã hoàn thành
110 | 4410411000172 | 2011-03-11 | CT TNHH MTV TM Thanh Trang | Đầu tư trang trại chăn nuôi heo công nghiệp | Ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, H Lộc Ninh | 9 | 19395 | 15000 | 21/03/2011 - 29/9/2011: HT các thủ tục chuẩn bị đầu tư 30/9/2011-30/6/2012: HT xây dựng cơ bản 15/7/2012: HĐ chính thức | Đã hoàn thành
111 | 441041000176 | 2011-10-11 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 8,12 Tiểu khu 42 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) | 165.338 | 18610 | 5582 | Từ 2010 đến 2015 trồng; 2016 khai thác cao su | Đã hoàn thành
112 | 44121000146 | 27/01/2011 | CT TNHH Xuất nhập khẩu Khải Nguyên | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 405 Nguyễn Huệ, Phường an Lộc | 0.83 | 24904 | 20904 | 10/2010-4/2011 xây dựng; 5/2011 HĐCT | Đã hoàn thành
113 | 441041000179 | 24/11/2011 | CT TNHH MTV Khang Nguyên | Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp | Ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, H. Lộc Ninh | 9 | 46000 | 16000 | T12/2011 - T3/2012: HT các thủ tục hành chính T4/2012 - T12/2012: HT xây dựng cơ bản T01/2013 trở đi: đi vào hoạt động | Đã hoàn thành
114 | 441031000194 | 18/4/2012 | Công ty Cổ phần Mỹ Phước | Trường Mầm Non | Phường Tân Đồng, Đồng Xoài | 2 | 49265 | 19760 | 7/2010 - 6/2012 | Đã hoàn thành
115 | 441031000188 | 2012-02-14 | Công ty CP Môi Trường Bình Phước | Xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại | Ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến | 36 | 298600 | 90600 | 6/2012-6/2013: Xây dựng, lắp đặt thiết bị; 7/2013: Vận hành thử; 10/2013: Chính thức đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
116 | 4411100200 | 16/5/2012 | Công ty CP Đức Thành Gia Lai - CN Bình Phước | Khai thác, chế biến đá xây dựng | Ấp 6, xã Đồng Tâm, Đồng Phú | 2 | 5000 | 5000 | 04/2012 - 08/2012 | Đã hoàn thành
117 | 441041000206 | 14/6/2012 | Công ty TNHH MTV Công Thành | Chế biến gỗ | Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú | 2 | 20000 | 15000 | ĐÃ HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC | Đã hoàn thành
118 | 441031000189 | 2012-03-01 | Công ty CP thủy điện Thác Mơ | Khai thác nước hồ Thác Mơ - Cung cấp nước cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ethanol Bình Phước | Ấp 10, xã Minh Hưng | 0.15 | 12820 | 12820 | 11/2011-01/2012: Xây dựng trạm bơm; 4/2012: đi vào hoạt động. | Đã hoàn thành
119 | 44111000209 | 13/7/2012 | Chi nhánh CTY TNHH Khai thác khoáng sản xây dựng nhất phát tỉnh Bình Phước | Khai thác cát xây dựng | Thôn 5, xã Thống Nhất, Bù Đăng (5Km đường sông) |  | 3500 | 2450 | ĐANG KHAI THÁC | Đã hoàn thành
120 | 441041000186 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 6 Tiểu khu 44; K4 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) | 147.5 | 16896 | 5068 | Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đã hoàn thành
121 | 441041000187 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 3,11 Tiểu khu 44; K5 TK 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) | 144.1 | 16896 | 5068 | Năm 2010, 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Đã hoàn thành
122 | 441021000193 | 18/4/2012 | Công ty TNHH An Phú Khánh Bình Phước | Chăn nuôi heo | Thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, Bù Gia Mập | 5.6 | 26000 | 5000 | 01/2012-12/2012 | Đã hoàn thành
123 | 441021000201 | 29/5/2012 | Công ty TNHH Duy Thắng | Nhà máy chế biến mủ | Xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh | 3.8 | 15000 | 15000 | Đã hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
124 | 441021000205 | 2012-01-06 | Công ty TNHH Đức Bình | Đường BT | Lộc Ninh | 25.6 | 123884 | 24777 | 12/2008 - 9/2012 | Đã hoàn thành
125 | 441021000204 | 2012-01-06 | Công ty CP ĐTXD Phong Phú | Đường BT | Lộc Ninh - Bù Đốp | 26.2 | 117033 | 23406 | 12/2008 - 6/2012 | Đã hoàn thành
126 | 441021000207 | 27/6/2012 | CT TNHH TM-DV Chế biến mủ cao su Hoàng Anh | Chế biến mủ | Ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | 6.4 | 25000 | 14000 | Đã hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
127 | 441021000192 | 2012-11-04 | Công ty TNHH Quốc Anh | Chế Biến gỗ | Ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành | 1 | 9194 | 9194 | Đã hoạt động chính thức | Đã hoàn thành
128 | 441021000203 | 2012-01-06 | Công ty TNHH Đức Bình | Đường BT | Bù Đốp | 26.2 | 112528 | 22505 | 12/2008 - 6/2012 | Đã hoàn thành
129 | 441031000212 | 19/9/2012 | Công ty Cổ phần môi trường Thảo Dương Xanh | Dự án đầu tư xây dựng lò đốt chất thải nguy hại và công nghiệp công xuất 500KG/H | Xã Tân Quan, huyện Hớn Quản | 1 | 10000 | 10000 | 6/2012-12/2012 | Đã hoàn thành
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 15827.148 | 9570757

## BIỂU 2
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BIỂU 2: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC ĐANG TRIỂN KHAI THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ ĐĂNG KÝ
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ) |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂNG KÍ | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
[7 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (ĐK) | VỐN GÓP
1 | 44121000086 | 2009-11-16 | CT CP Đầu tư - kinh doanh nhà Bình Phước | Xây dựng khu dân cư | Thị trấn tân Phú . | 17.4 | 105210 | 22000 | 11/2009-4/2010: Hoàn thành thủ tục pháp lý.5/2010-4/2017: Xây dựng, hoàn thành. | Triển khai theo tiến độ
2 | 44121000075 | 2009-09-30 | CT CP TM Kinh Thành | Trồng cây cao su | khoảnh 1, 2, 3, 4, 6, 10, tiểu khu 319 Công ty CS Sông Bé, xã Đăng Hà. | 497.2 | 39729 | 19929 | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2017trở đi: Khai thác cao su. | Trồng được 80 ha; xâm canh 417 ha
3 | 44121000084 | 2009-11-05 | CT CP Đầu tư Quỳnh Vy | Trồng cây cao su | Khoảnh 5, 6, 8, 9, 10 tiểu khu 202 BQLRPH Đồng Nai. | 225.3 | 17477 | 10000 | 2008-2014:Giải phóng mặt bằng, trồng cao su.2014: Khai thác cao su. | Trồng được 130 ha
4 | 44121000126 | 2010-08-02 | CT CP CS Đồng Phú | Xây dựng khu văn hóa thể dục thể thao | P.Tân Phú | 10.3 | 68604 | 68604 | 2010-2015: Đầu tư xây dựng 2016: đi vào hoạt động | Đã triển khai được 10%; đang điều chỉnh quy hoạch
5 | 44121000136 | 2010-10-04 | CT CP KCN Bắc Đồng Phú | Xây dựng khu dân cư | P.Tân Phú | 47 | 190801 | 39000 | 2009-2010: Thiết kế, giải phóng mặt bằng; 2011-2013: Xây dựng và hoàn chỉnh, | Triển khai theo tiến độ
6 | 44121000110 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Trồng cây cao su | Khoanh 8, 9, 10, 11, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai -. | 251 | 36505 | 5000 | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Cả 02 dự án: Tổng DT 475,6ha; chuyển đổi 424ha; giữ lại 51,6ha; đã trồng 98,2ha; chưa trồng 325,8ha.
7 | 44121000109 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Trồng cây cao su | Khoanh 8, 9, 10, tiểu khu 192, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai. | 225 | 37255 | 5 | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su.
8 | 44121000111 | 2010-04-29 | CT CP Đầu tư An Phước | Trồng cây cao su | khoảnh 6, 7, 8, tiểu khu 197, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai. | 145 | 24052 | 5000 | 2009-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | DT chuyển đổi 139,7ha;Đã trồng 50ha; xâm canh 49,5ha; chưa thực hiện 40,2ha.
9 | 44121000098 | 2010-03-16 | CT CP đầu tư và phát triển HHP | Xây dựng khu thương mại và dân cư | Xã Thành Tâm | 9.5 | 30199 | 8071 | 2010-2014:Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.2011-2015: Thu hút nhà đầu tư. | Đã xây dựng hạ tầng đạt 70%
10 | 44121000083 | 2011-05-17 | CT CP Đầu tư An Phước | Trồng cây cao su | khoảnh 4, 6, 7, 8, 9, 10, tiểu khu 197, Ban LRPH Đồng Nai, xã Đồng Nai . | 430.4 | 70453 | 20000 | 2008-2014: Trồng, chăm sóc cao su.2014trở đi: Khai thác cao su. | Đã trồng 150ha; xâm canh 196ha; chưa thực hiện 83ha
11 | 441031000162 | 2011-07-26 | CT CP Đầu tư An Phước | Trồng cây cao su | khoảnh 1 - tiểu khu 201, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, xã Đồng Nai . | 64 | 13280 | 10000 | 2011-2012: Bồi thường, giải phóng mặt bằng.2012-2017: Trồng cao su;2017 trở đi: Khai thác cao su. | Đã trồng 33ha; khai hoang 21,8ha; xâm canh 9,1ha
12 | 44131000163 | 2011-07-26 | CT CP Đầu tư Trường Phước | Trồng cây cao su | Khoảnh 8, tiểu khu 196, Công ty CS Phú Riềng, xã Đồng Nai | 76.3 | 15786 | 10000 | 2011-2017: Trồng, chăm sóc cao su.2017 trở đi: Khai thác cao su. | Trồng được 61ha; xâm canh 4,9ha; khai hoang 10,3ha.
13 | 44,103,1,000170 | 2011-11-03 | CT CP Đầu tư Quyền Ngọc | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . | 204 | 54715 | 10000 | 2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su | Trồng được 46ha; khai hoang 110ha; xâm canh 30ha; khai thác LS 18,1ha.
14 | 44,103,1,000171 | 2011-11-03 | CT CP Đầu tư Quỳnh Vy | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . | 263 | 71509 | 10000 | 2011-2017: Kiến thiết trồng cao su. Từ 2017 trở đi kinh doanh khai thác cao su | Trồng xong 86ha; xâm canh 82,4ha; khai hoang 95,4ha.
15 | 44121000153 | 2011-04-15 | CT TNHH MTV CS Bình Long | Trồng cây cao su | Nông trường Xa Trạch, Lợi Hưng, Quản Lợi, Bình Minh, Trà Thanh, Đồng Nơ. | 2258.22 | 399849 | 117848 | 2011-2016;2012-2017;2013-2018: Trồng, chăm sóc, khai thác cao su. | Triển khai theo tiến độ
16 | 4410311000169 | 2011-10-20 | CT CP Việt Sing | Xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su | Ấp 7, xã Minh Tâm | 15 | 100000 | 100000 | 11/2011-5/2012: Xây dựng nhà máy.6/2012-7/2012: Vận hành chạy thử.8/2012: Đi vào hoạt động chính thức. | Dự kiến đầu 2013 hoạt động
17 | 441041000164 | 2011-03-08 | CT TNHH 1TV cao su Lộc Ninh | Trồng, CS cao su GĐ 2011-2015; láng nhựa 39km đường | Lộc Ninh- Bù Đốp | 2783 | 439325 | 218256 | 01/2011-5/2011 HT thủ tục; 6/2011 trồng, CS, KThác | Triển khai theo tiến độ
18 | 441044000159 | 22/6/2011 | CT TNHH 1TV Cao su Phú Riềng | Xây dựng kinh doanh Khu dân cư | Phường Long Phước | 1.35 | 39000 | 12000 | 2010 lập QHTT; 2011 GPMB; 2012 XD và hoàn thành | Xây dựng hạ tầng đạt 98%
19 | 44111000191 | 28/3/2012 | Công ty Việt Phương - CN Bình Phước | Xây dựng Khu dân Cư | Xã Tân Thành, Đồng Xoài | 10 | 25520 | 20520 | 01/2012 - 12/2014 | Xây dựng hạ tầng đạt 40%
20 | 441031000211 | 2012-09-10 | CN Công ty CP Quang Minh Tiến | Khu dân cư | Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú - Xã Tiến Hưng TX Đồng Xoài | 16 | 93746 | 28123 | 2010 - 2013 | Triển khai theo tiến độ
21 | 441021000202 | 30/5/2012 | Công ty TNHH Khoáng sản Bình Minh | Khai thác chế biến Silic | Ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, Đồng Phú | 5 | 100000 | 100000 | 04/2012 - 01/2013 | Đang xây dựng nhà máy
22 | 441021000195 | 18/4/2012 | Công ty TNHH Sài gòn Bình Phước | Xây dựng KDC | Xã Minh Hưng, Bù Đăng | 10 | 69613 | 49613 | 10/2011 - 01/2015 | Triển khai theo tiến độ
23 | 441041000184 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 10,11,12 Tiểu khu 46 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) | 114.5 | 13275 | 3982 | Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Triển khai theo tiến độ
24 | 441041000185 | 17/01/2012 | CT TNHH 1 TV Cao su Phước Long | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su | K 8 Tiểu khu 46; K1 TK 47 Nông lâm trường Đắc Ơ (BGM) | 124.89 | 14014 | 4204 | Năm 2011, 2012 trồng, năm 2017 khai thác | Triển khai theo tiến độ
25 | 441021000199 | 15/5/2012 | Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phát | Đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp | Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập | 42 | 95000 | 20000 | 2009-2015 | Triển khai theo tiến độ
26 | 441021000198 | 2012-03-05 | Hợp tác xã Thiện Hưng | Xây dựng bến xe | Xã Thiện Hưng, Bù Đốp | 0.9 | 14990 | 7495 | 12/2011 - 01/2013 | Triển khai theo tiến độ
27 | 441031000183 | 2011-12-16 | Công ty CP ĐT Trường Phước | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . | 153 | 38034 | 5000 | 2012 - 2013: Tiến GPMB.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản. 2018 trở đi: Khai thác cao su | Cả 2 dự án chưa triển khai; xâm canh 53,4ha; chưa thực hiện 290ha (Còn thời hạn)
28 | 441031000182 | 2011-12-16 | Công ty CP ĐT Trường Phước | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su | Xã Đồng Nai . | 138 | 35230 | 5000 | 2012 - 2013: Tiến hành GPMB.2013 - 2018: Kiết thiết cơ bản.2018 trở đi: Khai thác cao su
29 | 441041000214 | 2012-01-11 | Cty TNHH 1TV Cao Su Bình Phước | Trồng mới, chăm sóc cây cao su, khoanh nuôi bảo vệ rừng | Xã Tân Phước - Xã Đồng Tâm, H Đồng Phú | TP: 489 ha ĐT: 852 ha (Tổng: 1.341ha) | 92988 | 57988 | 2007-2014: Trồng Cao su 2014 trở đi: khai thác | Triển khai theo tiến độ
30 | 441041000215 | 2012-01-11 | Cty TNHH 1TV Cao Su Bình Phước | Chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng mới, chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản | Nông trường Tân Hòa 1, NTTH 2, NT Đồng Tâm, NT Tân Lập, NT Đồng Xoài, Nông Lâm trường Lam Sơn 3, H Đồng Phú | 1.730,40 ha | 240695 | 67715 | 2009-2018: Kiến thiết cơ bản trồng cao su 2019 trở đi: khai thác | Triển khai theo tiến độ
31 | 441021000221 | 25/12/2012 | CT TNHH Vận Tải Thành Công | XD Bến xe khách huyện Bù Đăng | Khu Đức Lập, TT Đức Phong, H. Bù Đăng | 1.1 | 25460 | 25460 | T11/2012 - 01/2013: Tiến hành XD cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, bể nước T02/2013-06/2013: XD các hạng mục công trình nhà T07/2013: HĐ chính thức | Triển khai theo tiến độ | ĐĂNG KÝ | 0651.3.888.888
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 8138.36 | 2612314

## BIỂU 3
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BIỂU 3: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRIỂN KHAI CHẬM TIẾN ĐỘ
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ) |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂNG KÍ | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
[7 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (ĐK) | VỐN GÓP
1 | 44121000004 | 2007-08-30 | DNTN Gia Hồng | Chăn nuôi, kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái | Thị trấn Tân Phú. | 4.3 | 47691 | 12000 | 10/2007-12/2008 | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
2 | 44121000029 | 2008-08-22 | CT TNHH Phúc Thịnh Khang | Đào tạo lái xe | Xã Minh Hưng . | 11 | 6000 | 6000 | 6/2009: Khởi công xay dựng. 3/2011: đi vào hoạt động. | Sở GTVT đã làm việc với CT, cam kết sẽ thực hiện xong trong tháng 12/2012; đề nghị điều chỉnh GCNĐT
3 | 44121000022 | 2008-05-05 | CT CP Xi măng An PHú | Sản xuất xi măng | Xã An Phú, Minh Tâm . | 150 | 4100000 | 600000 | QuýII/2008: Lập, phê duyệt dự án.Quý II/2008 đến Quý IV/2008: Xây dựng. 2011: Chính thức hoạt động. | Tỉnh giao SXD xem xét việc gia hạn; Khi UBND tỉnh cho gia hạn sẽ đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
4 | 44121000048 | 2009-04-13 | CT TNHH Xuân Phước | Chăm sóc sức khỏe nhân Dan | P. Tân Xuân | 0.5 | 509167 | 20000 | Triển khai đầu tư từ t10/2008 - t10/2010. T11/2010 đi vào hoạt động | Triển khai đạt 20%; Đề nghị Điều chỉnh GCNĐT
5 | 44121000051 | 2009-05-13 | DNTN Trầm hương Việt Hải | Chế xuất tinh dầu xuất khẩu | Xã Đồng Tiến | 3 | 15722 | 4716 | 5/09-12/09: Hoàn thành xây dựng; 2010 trở đi: Hoạt động chính thức. | Mới đạt 20%, đề nghị điều chỉnh GCNĐT
6 | 44121000056 | 2009-06-12 | CT CP SX-XD-TM và NN Hải Vương | Xây dựng Trung tâm thương mại và dân cư | Xã Thanh Bình | 9.7 | 1178644 | 352602 | 4/2008-12/2011: Xây dựng, hoàn thành.01/2012: Hoạt động chính thức. | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
7 | 44121000125 | 2010-07-23 | Công ty TNHH Tín Phát | Chăn nuôi heo | Xã Tân Hiệp. | 2 | 19940 | 13958 | 2010-2011: Hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động. | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
8 | 44121000142 | 2010-12-11 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Đầu tư xây dựng KCHTKT Khu ĐT-TM-DV | Xã Long Hưng | 36.7 | 270599 | 120387 | 01/2010-12/2010, XD xong G/đoạn 1; 01/2013-12/2014 HT G/đ 2 | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
9 | 44121000141 | 2010-12-11 | CT Mỹ Lệ (TNHH) | Trường đào tạo nghề lái và sửa chữa xe | Xã Long Hưng | 6.51 | 54152 | 16246 |  | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
10 | 44121000139 | 18/10/2010 | CT TNHH Cây xanh Công Minh | XD điểm lên men kho chứa trái, kho chứa hạt cacao, trồng vườn giống | Thôn 1,7 xã Long Bình | 1.96 | 1869 | 1121 | 3/2010-92010 xây dựng; 10/2010 HĐCT | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
11 | 44121000095 | 2010-09-02 | CT Cổ phần ĐT-PT-năng lượng Phú Tân | Xây dựng nhà máy thủy điện CX 10Mw; SL 45,59 Kwh | Xã Bù Gia Mập | 57.76 | 281735 | 56347 | Khởi công XD tháng 2/2010; HĐCT 12/2011 | Dự kiến 2014 mới xong; Đề nghị điều chỉnh GCNĐT
12 | 44121000143 | 2010-03-12 | CT Cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư | Đầu tư đường giao thông theo hình thức BOT | TX Bình Long và huyện Lộc Ninh | 128.9 | 685084 | 137016 | 24 tháng | Chậm tiến độ đã đăng kí
13 | 44121000149 | 2011-03-25 | CT TNHH SX-TM-DV Trường Phát. | Sản xuất chế biến gỗ. | Xã Thuận Lợi. | 1.5 | 9199 | 6199 | 12/2010-8/2011:Hoàn thành xây lắp.9/2011: hoạt động chính thức, | Chậm tiến độ; Đề nghị DN điều chỉnh GCNĐT
14 | 441021000161 | 2011-07-26 | CT TNHH XD Cầu đường Xuân Thiên | Sản xuất, cưa xẻ gỗ | Xã Thuận Phú | 1.7 | 4927 | 4927 | 01/2011-7/2011: Hoàn thành xây dựng; 8/2011: Chính thức đi vào hoạt động. | Vướng mắc trong giao đất
15 | 44,102,1,000168 | 2011-10-20 | CT TNHH Công Minh I | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Tiểu khu 319, xã Đăng Hà | 2 | 40000 | 30000 | 9-12/2011: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục; 01-06/2013: Xây dựng lắp đặt thiết bị; 7-9/2013: Vận hành thử; 10/2013: Hoạt động chính thức | Chậm tiến độ nhưng Còn thời hạn
16 | 44,103,1,000,167 | 2011-10-11 | CT CP Thành Hưng | Khu chợ đầu mối - Trung tâm thương mại và khu dân cư | Ấp Hiếu Cảm, TT, Chơn Thành | 161.4 | 1268327 | 253665 | Giai đoạn I (2011-2015): 08/2011-12/2015: Chuẩn bị đầu tư, giảiphóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hậ tầng đạt 60%).Giai đoạn II ( 2016-2020): Tiếp tục xây dựng hoàn thành và đi vào kinh doanh. | Chậm tiến độ nhưng Còn thời hạn
17 | 441011000196 | 20/4/2012 | DNTN Hoàng Linh | Chăn Nuôi gà | Xã Tân Phước, Đồng Phú | 3 | 18000 | 6000 | 8/2011 - 7/2012 | Chậm so với đăng ký nhưng đang triển khai tốt; dự kiến quý I/2013 hoàn thành.
18 | 44121000043 | 2009-03-25 | CT TNHH TM-DV Tân Bách Khoa | đào tạo đa cấp và các chương trình liên kết nước ngoài | P.Tân Phú | 105 | 350000 | 45000 | Triển khai từ đầu năm 2009 và hoàn thành trong 10 năm tiếp theo. | Chậm tiến độ nhưng Còn thời hạn
19 | 44121000058 | 2009-07-08 | CT TNHH Đức Bình | Trồng cây cao su, khoanh nuôi, phục hồi rừng | Khoảnh 6, 7, 8, 9 10 tiểu khu 174 và khoảnh 9, 11 tiểu khu 175 thuộc BQLRPH Thọ Sơn, xã Thọ Sơn . | 654 | 29104 | 4104 | 2010-2016: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | Triển khai chậm tiến đô. Đã thu hồi đợt 1 là 410,3ha, còn lại 243,7 ha.DT trồng được 130 ha, chưa trồng 80 ha, bị xân canh 33,7 ha. Đề nghị thu hồi đợt 2 là 33,7 ha. (Sau khi có quyết định thu hồi đợt 2, đề nghị DN lên điều chỉnh GCNĐT). Cập nhật theo CV 1042/SNN-LN ngày 07/8/2012
20 | 44104000165 | 2011-03-08 | CT TNHH MTV My Anh | Chăn nuôi gà | Xã Quang Minh (ĐĐ 1: Thửa số 28, ấp Sóc Ruộng; ĐĐ2: Ấp Sóc Ruộng 3; ĐĐ3: Thửa số 527, ấp Bàu Teng) | ĐĐ1: 12,6 ĐĐ2: 11 ĐĐ3: 12 | 250000 | 62500 | 02/2011-05/2011: Lập dự án;06/2011-02/2013: xây dựng và hoàn thành cả 03 trang trại. | Chậm tiến độ nhưng đã điều chỉnh GCNĐT lần 2 ngày 29/11/2012
21 | 44111000190 | 21/03/2012 | CN Bình Phước Cty TNHH ĐT TMDV Thiên Phú Lộc | Nuôi chim Yến | Ấp 2, xã Tiến Hưng, Đồng Xoài | 0.5 | 10588 | 3175 | 01/2012 - 12/2012 | Điều chỉnh tiến độ thực hiện; Đang trình điều chỉnh GCNĐT
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1341.43 | 9150748

## BIỂU 4
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BIỂU 4: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CHƯA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ) |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂNG KÍ | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
[7 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (ĐK) | VỐN GÓP
1 | 44121000010 | 2007-11-06 | CT TNHH SX-TM Hoàng Oanh | Khai thác Kaolin, sản xuất gạch Ceramic | Xã Minh Long | 29.5 | 59451 | 47233 | 12/2007: Hoàn thành xây dựng.2008: Hoạt động. | Được Bộ TNMT cấp phép khai thác, chưa triển khai
2 | 44121000020 | 2008-03-24 | Công ty CP Thuỷ điện Bình Phước | Xây dựng thủy điện | Xã Đồng Nai . | 64.32 | 198181 | 70000 | Quý I/2008: Chuẩn bị đầu tư.Quý II/2008 đến 2010: Tiến hành xây dựng.Quý II/2010: Vận hành | Đã có chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư sang Công ty Cổ phần VRG - Đăk Nông; đang chờ điều chỉnh quy hoạch. Khi BCT phê duyệt quy hoạch sẽ đề nghị điều chỉnh GCNĐT
3 | 44121000055 | 2009-01-06 | CT Cổ phần sinh học Thế Kỷ | Sản xuất phân bón | Xã Lộc Tấn | 10 | 84806 | 24806 | Tháng 3/2009 - 3/2010 xây dựng; tháng 4/2010 HĐCT | Đang ngưng triển khai
4 | 44121000067 | 23/9/2009 | CT TNHH Thanh Tòng | Khai thác ks than bùn | Ấp Bàu Dưng, Tân Thành | 172.2 | 8555 | 2500 | 01/2009-9/2009 GPMB, XDCB; 10/2009 Khai thác | Vướng mắc trong công tác đền bù giải toả.
5 | 44121000117 | 2010-05-18 | CT CP Đầu tư và phát triển HHP | Xây dựng kho bãi - dịch vụ | Xã Thuận Phú - Đồng Phú. | 20.3 | 19937 | 2990 | 2010-2015: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu kho bãi, dịch vụ.2011-2016: Thu hút nhà đầu tư. | Đã làm xong thủ tục cấp GCNQSDĐ chưa cưa cắt được cao su
6 | 44121000116 | 2010-05-18 | CT TNHH MTV Tân Khai | Xây dựng, kinh doanh khu dân cư | Xã Minh Hưng. | 96.7 | 267372 | 82372 | 3/2012-6/2012: Tiến hành GPMB 6/2012-6/2016: Hoàn thành XDCB và đi vào hoạt động. | Do tập đoàn cao su chưa bàn giao đất
7 | 44121000120 | 2010-07-20 | CT CP Đức Thành | Khai thác đất sét làm gạch ngói | Xã Nha Bích . | 12.8 | 8005 | 4000 | 10/2010-10-2011: Hoàn thành công trình, đưa vào khai thác. | Đã được cấp phép khai thác
8 | 44121000121 | 20/7/2010 | CT CP Đức Thành | Sản xuất gạch tuynel | ấp 5, Xã Nha Bích . | 3 | 37228 | 12228 | 10/2010-01/2011: San lấp mặt bằng, hạ tầng.02/2011-10/2011: -10/2011: Xây dựng. 11/2011: Đi vào hoạt động. | Chưa triển khai
9 | 44121000096 | 2010-02-11 | CT CP ĐT và PT Minh Khang | Xây dựng khu dân cư | Xã Thanh Bình. | 60.5 | 65868 | 12719 | 2009-2014: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. | Đang trình điều chỉnh quy hoạch
10 | 441041000157 | 2011-06-10 | CT TNHH MTV xây dựng Bình Phước | Xây dựng, kinh doanh nhà cho người có thu nhập thấp | Khu phố Phú Cường- Tân Phú. | 2.2 | 40998 | 15998 | 2011-2012: Xây dựng và đi vào hoạt động | Triển khai được 25%. Nay ngưng hoạt động triển khai do hồ sơ vay vốn đang được ngân hàng thẩm định
11 | 44121000150 | 2011-04-15 | CT TNHH MTV Công Thành | Sản xuất chế biến gỗ. | Xã Thuận Phú. | 3 | 5109 | 5109 | 2/2010-6/2011:Hoàn thành việc xây dựng.7/2011: Đi vào hoạt động., | Đã được UBND tỉnh cho phép chuyển sang làm KDC, đề nghị điều chỉnh GCNĐT.
12 | 441031000156 | 2011-05-27 | CT CP Hồng Phúc | Chế biến gỗ, thu mua nông sản | Xã Thuận Phú | 1.8 | 7000 | 7000 | 4/2011-8/2011: Hoàn thành xây dựng.8/2011-10/2011: Hoạt động thử.01/2012: Hoạt động chính thức. | Đã được UBND tỉnh cho phép chuyển sang làm KDC, đề nghị điều chỉnh GCNĐT.
13 | 44,103,1,000181 | 2011-12-09 | CT CP KCN Sài Gòn - Bình Phước | Xây dựng, kinh doanh KDC | Xã Minh Thành | 67 | 731785 | 180000 | 9/2011-12/2012: Hoàn thành GPMB; 3-12/2013: Đầu tư CSHT | Đang chờ giao đất
14 | 441031000197 | 20/4/2012 | Cty CP Chăn nuôi Thuận Lợi | Chăn nuôi heo | Xã Phú Sơn, Bù Đăng | 1.7 | 14448 | 3000 | 04/2012 - 01/2014 | Cấp mới 2012; đang làm thủ tục thuê đất
15 | 441041000208 | 2012-04-07 | Công ty MTV Cao su Phú Riềng | Khu dân cư | Bù Gia Mập | 37.2 | 138706 | 37157 | 2012 - 2014 | Đang triển khai GĐ chuẩn bị đầu tư
16 | 441041000210 | 2012-02-08 | Công ty TNHH MTV Sản xuất cao su Quang Minh | Chế Biến mủ | ẤP Bào Teng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành | 20.8 | 70000 | 70000 | 2012-2013 | Đang làm thủ tục về đất
17 | 441021000217 | 2012-07-11 | Công ty TNHH SX-TM Phước Lộc Thọ | Khai thác, chế biến cao lanh | Xã Minh Long, Chơn Thành | 56 | 66476 | 26476 | 09/2012- 01/2014 | Cấp mới 2012
18 | 44121000035 | 22/10/2008 | CT Cấp thoát nước tỉnh Bình Phước | Nâng cấp nhà máy nước | Gần hồ thủy điện Thác Mơ | 0.7 | 22530 | 22530 |  | Chưa triển khai do thiếu vốn
19 | 44121000016 | 2008-04-02 | CT TNHH Bệnh viện đa khoa Bạch Tuyết | Xây dựng Bệnh viện | KP 3, Phường Long Phước | 1 | 594409 | 178323 | Khởi công 2009, Dự kiến 2011 HT | Đã thu hồi, đang trình phục hồi
20 | 441021000213 | 15/10/2012 | Cty TNHH Đầu Tư Đại Nam | Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí-khu thể thao đa năng | KP Phú Xuân, P. Tân Phú, TX Đồng Xoài | 2.5 | 20303 | 10000 | 8/2012 - 8/2013: Xây dựng các hạng mục công trình 10/2013 trở đi: hoạt động chính thức | Cấp mới 10/2012
21 | 441031000216 | 2012-12-11 | CT CPSX Xây dựng - TM - và NN Hải Vương | Đầu tư xây dựng KDC | Xã Minh Hưng, H CHơn Thành | 15,9 | 733607 | 110041 | GĐ 1: 9/2012 - 3/2013 GĐ 2: 4/2013-12/2014 GĐ 3: 6/2013 - 6/2016 | Cấp mới 11/2012
22 | 441021000220 | 25/12/2012 | CT TNHH Vận Tải Thành Công | Cải tạo, nâng cấp BX khách TX Phước Long | P. Long Thủy, TX Phước Long | 0,6 | 41528 | 41528 | T10/2012 - T4/2013: Tiến hành xây dựng, cải tạo bến xe T5/2013 trở đi: HĐ chính thức | Cấp mới 12/2012
23 | 441021000222 | 2013-09-01 | CT TNHH Chăn Nuôi Chí Phú | Đầu tư trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng công nghiệp | Ấp Bàu Teng, xã Quang Minh, | 14 | 85000 | 30000 | T10/2012 - T12/2012: Lập dự án, hoàn thành các thủ tục hành chính T01/2013 - T10/2013: XDCB T11/2013 trở đi: Hoạt động chính thức | Cấp mới 01/2013
24 | 441011000223 | 2013-05-02 | DNTN Mỹ Nga | Xây dựng nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và nguy hại | Xã Tân Tiến | 2 | 100150 | 56972 | Từ quý I - quý II/2013: Hoàn thành các thủ tục pháp lý Từ quý III/2013 đến quý IV/2013: Tiến hành xây dựng các hạng mục Từ quý IV/2013: Đi vào hoạt động chính thức | Cấp mới 02/2013
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 679.22 | 3421452

## BIỂU 5
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
BIỂU 5: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC ĐỀ NGHỊ THU HỒI
STT | SỐ GCNĐT | NGÀY CẤP | NHÀ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU | ĐỊA ĐIỂM | DT ĐẤT (Ha) | VỐN ĐẦU TƯ (Triệu VNĐ) |  | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂNG KÍ | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
[7 empty] | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (ĐK) | VỐN GÓP
1 | 44121000039 | 17/12/2008 | CT Cổ phần Mai Quốc - Bình Phước | Khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với cải tạo rừng nghèo kiệt sang trồng rừng, cây dó bầu | Tiểu khu 35,37,39 BQLRPH Đăk Mai (Xã Bù Gia Mập) | 1752 | 90000 | 50000 | Từ 03/2008 đến hết 2009 hoàn thành dự án | Đề xuất thu hồi (Cty đã bị thu hồi ĐKKD) | NN | Đường Nguyễn Bình, ấp 3, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài | ĐT: 08.5.122.407
2 | 44121000052 | 2009-05-13 | CT TNHH MTV Bảo Nhi | Trồng rừng, trồng cao su | Khoảnh 7,8 tiểu khu 176, BQLRPH xã Thọ Sơn. | 169 | 19879 | 5963 | 2009-2015: Trồng cao su. 2016 - 2059: Khai thác cao su. | Chưa triển khai Đã thu hồi đợt 1 là 72ha, còn lại 97 ha bị xân canh.Sở NN&PTNT đề nghị thu hồi đợt 2 là 97 ha. (Sau khi có quyết định thu hồi đợt 2, sẽ tham mưu thu hồi GCNĐT) Cập nhật theo CV 1042/SNN-LN ngày 07/8/2012
3 | 44121000103 | 2010-04-01 | HTX TM-DV tổng hợp Nông lâm nghiệp Đăng Lâm | Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng cao su | Khoanh 3, tiểu khu 175, Ban QLRPH Bù Đăng. | 40 | 2570 | 400 | 2010-2015: Trồng, chăm sóc cao su.2016 trở đi: Khai thác cao su. | TTTU đã thống nhất chủ trương thu hồi (Sau khi có quyết định thu hồi đợt 2, sẽ tham mưu thu hồi GCNĐT) Cập nhật theo CV 1042/SNN-LN ngày 07/8/2012
4 | 441031000180 | 2011-11-24 | CT CP Đầu tư và Phát triển HHP | xây dựng và kinh doanh khu dân cư | Xã Tân Thành | 20 | 45000 | 45000 | 9-12/2011: Hoàn thành thủ tục HC, 01-7/2012: GPMB, 8-12/2012: San lấp, phóng tuyến; 01-12/2013: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; 01-12/2014:Hoàn thành. | Sở TNMT đã có VB đề xuất UB tỉnh. Dự kiến thu hồi 01/2013
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1981 | 157449