## von xdcb tap trung
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN NĂM 2012 THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
| 3000 |  |  |  |  | Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | Ký hiệu ngành |  | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Đã được bố trí vốn | [6 empty] | Khối lượng | Giải ngân | Nhu cầu còn lại | Tỷ lệ giải ngân (%) | CHỦ ĐẦU TƯ
[6 empty] | KẾ HỌACH 2012 ( Theo NQ của HĐND tỉnh ) | ĐIỀU CHỈNH ĐẾN CUỐI NĂM 2012
[7 empty] | TỔNG CỘNG | Trong đó
[8 empty] | Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí | Thu từ XSKT | Vay KCH kênh mương, CSHT, GTNT | Vốn hỗ trợ theo mục tiêu NSTW | Tiền sử dụng đất
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | [10 empty] | 8
| TỔNG CỘNG ( A + B ) |  |  |  |  | 1331120 | 1346993 | 460213 | 200000 | 11500 | 254050 | 421230 | 1135147 | 1210181 | 3253748 | 89.84%
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 741880 | 1090943 | 330213 | 200000 | 11500 | 254050 | 295180 | 881276 | 956310 | 0 | 87.66%
A1 | TRẢ NỢ VAY |  |  |  |  | 38600 | 38600 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 38600 |  | 100%
| Vay Chương trình KCH kênh mương , CSHT |  |  |  |  | 38600 | 38600 | 38600 |  |  |  |  | 38600 | 38600 |  | 100%
A2 | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 15000
A3 | VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 688280 | 1052343 | 291613 | 200000 | 11500 | 254050 | 295180 | 842676 | 917710 |  | 87.21%
I | CÔNG NGHIỆP | CN |  |  |  | 4800 | 33500 | 4800 | 0 | 0 | 24000 | 4700 | 22645 | 26130 |  | 78%
| Công trình chuyển tiếp | CN |  |  |  | 4800 | 28800 | 4800 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 21272 | 21521 |  | 74.73%
1 | GTĐB xây dựng khu tái định cư và nhà ở công nhân 38,5 ha | CN | 1022/QĐ-UBND ngày 04/5/2010; 3902/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 | 15697 |  | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15697 |  | Ban QL khu kinh tế
2 | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Minh Hưng III - CS Bình Long | CN | 2410/QĐ-UBND, ngày 18/10/2010 | 97545 |  |  | 24000 |  |  |  | 24000 |  | 16667 | 16721 | 73545 | 69.67% | Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
3 | Kênh thoát nước T2 tại khu vực trung tâm khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | CN | 44/QĐ-BQL, ngày 24/8/2010 | 2993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2993 |  | Ban QL khu kinh tế
4 | Nối tiếp đường dẫn trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hoa Lư | CN | 23/QĐ-BQL, ngày 13/4/2011 | 2996 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2996 |  | Ban QL khu kinh tế
5 | XD nắn đường tuần tra biên giới đoạn qua KKT cửa khẩu Hoa Lư | CN | 24/QĐ-BQL, ngày 13/4/2011 | 2915 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2915 |  | Ban QL khu kinh tế
6 | Đường quy hoạch phân chia giữa Khu Thương mại - Dịch vụ và Khu công nghiệp tại KKT cửa khẩu Hoa Lư | CN | 25/QĐ-BQL, ngày 13/4/2011 | 2094 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2094 |  | Ban QL khu kinh tế
7 | XD đường trục chính 1, đường D22, đường D20 bằng cấp phối sỏi đỏ tại KKT cửa khẩu Hoa Lư | CN | 27/QĐ-BQL, ngày 20/4/2011 | 2990 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2990 |  | Ban QL khu kinh tế
8 | Xây dựng đường N21 bằng cấp phối sỏi đỏ tại KKT cửa khẩu Hoa Lư | CN | 39/QĐ-BQL, ngày 12/5/2011 | 2850 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2850 |  | Ban QL khu kinh tế
9 | Kênh thoát nước T1 tại khu khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | CN | 40/QĐ-BQL, ngày 12/5/2011 | 1214 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1214 |  | Ban QL khu kinh tế
10 | GTĐB xây dựng cổng chính, mở rộng đường trục chính KCN Chơn Thành | CN | 3489/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 | 35488 |  | 3000 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4605 | 4800 | 30688 | 100% | Ban QL khu kinh tế
| Công trình khởi công mới | CN |  |  |  |  | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1373 | 4609 |  | 98.06%
1 | DA đường trục chính từ ĐT741 vào khu CN Đồng Xoài 3 và 4 | CN | 972/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 | 16972 |  |  | 4700 |  |  |  |  | 4700 | 1373 | 4609 | 12272 | 98.06% | Ban QL khu kinh tế
II | NÔNG NGHIỆP - PTNT | NN |  |  |  | 7700 | 146827 | 12067 | 0 | 11500 | 97960 | 25300 | 125796 | 140746 |  | 95.86%
| Công trình chuyển tiếp | NN |  |  |  | 7700 | 135327 | 12067 | 0 | 0 | 97960 | 25300 | 122831 | 129246 |  | 95.51%
1 | Hệ thống thủy lợi Suối Cam 2 | NN | 886/QĐ-UB 23/4/04; 1641/QĐ-UBND 15/6/09 | 14727 |  | 1200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 189 | 200 | 14527 | 100% | Sở NN và PTNT
2 | Hệ thống thủy lợi Ba Veng | NN | 2896/QĐ-UBND ngày 29/12/2008; 3020/QĐ-UBND 29/12/2010 | 43039 |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2324 | 2324 | 40539 | 92.96% | Sở NN và PTNT
3 | Dự án đầu tư sản xuất giống cây Ca cao và Cao su giai đoạn 2009-2010. | NN | 736/QĐ-UBND ngày 10/4/08; 1156/QĐ-UBND18/5/2010 | 11353 |  | 4000 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 2144 | 2144 | 8553 | 76.57% | Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư
4 | Cụm hồ chứa nước Phước Long | NN | 142/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 | 86485 |  |  | 747 | 747 |  |  |  |  | 747 | 747 | 85738 | 100% | Sở NN và PTNT (thoái trả vốn cho TW)
5 | Đầu tư thực hiện Quyết định 33/2007QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư | NN |  |  |  |  | 1700 | 1700 | [7 empty] | 0% | Ban Dân tộc
6 | Đối ứng theo Quyết định 134 kéo dài | NN |  |  |  |  | 2000 | 2000 | [7 empty] | 0% | Có chi tiết kèm theo
7 | XD các công trình nông thôn mới xã Tân Lập | NN |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 100% | UBND xã Tân Lập
8 | Dự án Tái định cư Khu vực Đa Bông Cua thuộc dự án đầu tư bó trí hợp lý dân cư Vườn QG Cát Tiên | NN |  |  |  |  | 1715 | 1715 |  |  |  |  | 1672 | 1715 |  | 100% | Sở NN và PTNT
9 | Chương trình khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2011-2012 | NN |  |  |  |  | 10100 |  |  |  | 10100 |  | 6762 | 10100 |  | 100% | Sở NN và PTNT
10 | Nâng cấp trại giống cây trồng, vật nuôi thành Trung tâm giống nông, lâm nghiệp tỉnh Bình Phước | NN | 2358/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 | 43972 |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 7410 | 8000 | 35972 | 100% | Sở NN và PTNT
11 | Đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà | NN | 482/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 | 137462 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 127462 | 100% | Sở NN và PTNT
12 | Trại cá giống thủy sản nước ngọt cấp I | NN | 2285/QĐ-UBND ngày 09/12/2002, 986/QĐ-UBND ngày 20/4/2009, 2600/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 | 35344 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1953 | 1953 | 33344 | 97.65% | Sở NN và PTNT
13 | Dự án định canh định cư tập trung tại xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập | NN | 638/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 | 33361 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 31361 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
14 | Dự án định canh định cư tập trung thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | NN | 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 | 13229 |  |  | 1405 | 405 |  |  | 1000 |  | 1405 | 1405 | 11824 | 100% | UBND huyện Bù Đăng
15 | Dự án định canh định cư tập trung ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú | NN | 921/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 | 11783 |  |  | 2000 | 0 |  |  | 2000 |  | 3700 | 3700 | 9783 | 185% | UBND huyện Đồng Phú
16 | Dự án định canh định cư tập trung tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh | NN | 1989/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100% | UBND huyện Lộc Ninh
17 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng | NN | 417/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 | 11179 |  |  | 1010 |  |  |  | 1010 |  | 970 | 970 | 10169 | 96.04% | Chi cục PTNT
18 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đăk ơ, huyện Bù Gia Mập | NN | 2380/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 | 11402 |  |  | 1990 |  |  |  | 1990 |  | 1990 | 1990 | 9412 | 100% | Chi cục PTNT
19 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Phú Văn - Bù Gia Mập | NN | 367/QĐ-UBND ngày 24/2/2009 | 9661 |  |  | 1140 |  |  |  | 1140 |  | 1102 | 1102 | 8521 | 96.67% | Chi cục PTNT
20 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp | NN | 336/QĐ-UBND ngày 24/2/2010 | 7320 |  |  | 940 |  |  |  | 940 |  | 904 | 904 | 6380 | 96.17% | Chi cục PTNT
21 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú | NN | 373/QĐ-UBND ngày 24/2/2009 | 7657 |  |  | 920 |  |  |  | 920 |  | 875 | 875 | 6737 | 95.11% | Chi cục PTNT
22 | Dự án mở rộng HT cấp nước thị xã Đồng Xoài (trong đó NSĐP và vốn khác: 26.967 triệu đồng) | NN | 439/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 53934 |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 1370 | 1370 | 25267 | 80.59% | Công ty Cấp thoát nước Bình Phước
23 | HT thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài (trong đó NSĐP và vốn khác: 23.995 triệu đồng) | NN | 440/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47989 |  |  | 13300 |  |  |  | 13300 |  | 10819 | 13252 | 10695 | 99.64% | Công ty Cấp thoát nước Bình Phước
24 | Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững (Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) | NN |  |  |  |  | 14903 |  |  |  | 14903 |  | 14879 | 14879 |  | 99.84% | Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
25 | Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững (Chi cục Lâm Nghiệp) | NN |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  | 97 | 97 |  | 100% | Chi cục Lâm nghiệp
25 | Chương trình 135 (giao đoạn II) | NN |  |  |  |  | 23860 |  |  |  | 23860 |  | 22004 | 22004 |  | 92.22%
25 | Dự án trồng và chăm sóc 500 ha cao su cho dự án đường Lộc Tấn - Bù Đốp | NN |  |  |  |  | 15300 |  |  |  |  | 15300 | 14515 | 14515 |  | 94.87% | Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh
| Công trình khởi công mới | NN |  | 46000 | 23000 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 2965 | 11500 | 34500 | 100%
1 | Hồ chứa nước Sơn Lợi | NN | 3133 QĐ-UBND ngày 6/11/2009 | 16400 |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 1065 | 8000 | 8400 | 100% | Sở NN và PTNT
2 | Kênh mương nội đồng xã Bình Thắng - huyện Bù Gia Mập | NN | 3361/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 | 9000 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 1900 | 3500 | 5500 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
III | GIAO THÔNG | GT |  |  |  | 64100 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 45682 | 100%
| Công trình chuyển tíêp | GT |  |  |  | 59100
1 | Đường Lý Thường Kiệt | GT | 2055/QĐ-UBND 2/10/2008 | 9500 |  | 1400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9300 | 0% | Sở GT - VT
2 | XD 3 cầu trên đường Đống Phú - Bình Long | GT | 1923/QĐ-UBND, 14/9/07 | 27288 |  | 2500 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 25288 | 100% | Sở GT - VT
3 | Đường vòng quanh hồ Suối Cam - GĐ 2 | GT | 230/QĐ-UNBD, ngày 23/01/09 | 71500 |  | 3000 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 5488 | 5488 | 66000 | 99.78% | Sở GT - VT
4 | XD 3 cầu trên đường Sao Bọng-Đăng Hà | GT | 930/QĐ-UBND, 13/4/2009 | 20360 |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 19160 | 100% | Sở GT - VT
5 | Thảm BT nhựa ĐT 760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo | GT | 2163/QĐ-UBND, 6/8/09; DC 2167 ngày 30/9/2011. Dài 14 km | 97374 |  | 18000 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | 18000 | 18000 | 79374 | 100% | Sở GT - VT
6 | Đường vòng quanh hồ Suối Cam nối dài ra ĐT 741 (đoạn từ cuối DA đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km 74 + 200 Đt 741) | GT | 1190/QĐ-UBND 24/5/2010; 1774/QĐ-UBND 28/7/2010 | 26054 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 20054 | 100% | Sở GT - VT
7 | Đường Lê Quý Đôn - TX. Đồng Xoài | GT | 910/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 | 48682 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 45682 | 100% | UBND thị xã Đồng Xòai
8 | Đường Tà Thiết - Hoa Lư (GĐ 1), huyện Lộc Ninh | GT | 1278/QĐ-UBND 03/6/2010 | 14924 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 3413 | 3413 | 10924 | 85.32% | UBND huyện Lộc Ninh
9 | GTĐB đường Đồng Xoài - Cây Chanh | GT | 1926/QĐ-UBND 16/8/2010 | 253831 |  | 10000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1497 | 2000 | 251831 | 100% | Sở GT - VT
10 | GTĐB đường Đồng Phú - Bình Dương | GT | 1081/QĐ-UBND 11/5/2010 | 199000 |  | 5000 | 200 | 200 |  |  |  |  | 159 | 159 | 198800 | 79.5% | Sở GT - VT
11 | GTĐB đường QL 14 Đồng Xoài - Chơn Thành | GT | 2069/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 | 60870 |  | 5000 | 1710 | 1710 |  |  |  |  | 1288 | 1705 | 59160 | 99.71% | Sở GT - VT
| GTĐB đường Minh Hưng - Đồng Nơ (Sở GT-VT) | GT |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 440 | 440 |  | 100% | Sở GT - VT
| GTĐB đường Minh Hưng - Đồng Nơ (UBND huyện Hớn Quản) | GT |  |  |  |  | 125 | 125 | [7 empty] | 0% | UBND huyện Hớn Quản
12 | Thảm BT nhựa ĐT 760 đoạn Minh Hưng- Bom Bo (huyện Bù Đăng) | GT | 2167/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 | 67373 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 2666 | 7000 | 60373 | 100% | Sở GT - VT
13 | Đường liên xã Nghĩa Trung -Đăng Hà (vào đất cao su xoá đối giảm nghèo cho ĐBDT) | GT | 2776 QĐ-UBND ngày 2/12/2010 | 12000 |  |  | 7200 | 1200 |  | 6000 |  |  | 7153 | 7153 | 4800 | 99.35% | UBND huyện Bù Đăng
14 | Xây dựng cầu An Phú huyện Hớn Quản | GT | 2747/ QĐ-UBND ngày 6/9/2011 | 11500 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6080 | 6139 | 4500 | 87.7% | UBND huyện Hớn Quản
15 | GTĐB đường Lộc Tấn - Bù Đốp ( đọan qua huyện Lộc Ninh ) | GT |  |  |  |  | 2670 |  |  |  |  | 2670 | 2083 | 2670 |  | 100% | UBND huyện Lộc Ninh
16 | Đối ứng vốn NSTW đường liên xã từ ngã ba cây điệp đến sông Mã Đà phục vụ cứu hộ, cứu nạn các xã phía đông huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Đoạn từ Ngã ba Cây Điệp đến Cầu Cứ) | GT | 1460/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 | 163228 |  |  | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 143228 | 100% | Sở GT - VT
17 | Đường ĐT.741 từ Phước Long đi Bù Gia Mập | GT | 703/QĐ-UBND ngày 24/3/2019 | 156000 |  |  | 110000 |  |  |  | 60000 | 50000 | 110000 | 110000 | 46000 | 100% | Sở GT - VT
| Công trình khởi công mới | GT |  |  |  | 5000 |  | 18217 | 0 | 43500 | 33000 | 20150 |  | 103256
1 | Cầu sông Măng | GT | 1806/QĐ-UBND, 3/8/2011 | 11940 |  | 5000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 8776 | 9000 | 2940 | 100% | Sở GT - VT
2 | Xây dựng cầu Rạt | GT | 955/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 | 14874 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2896 | 4000 | 10874 | 100% | Sở GT - VT
3 | Đường vào trung tâm xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập | GT | 3360/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 | 13338 |  |  | 8600 |  |  | 8600 |  |  | 8600 | 8600 | 4738 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
4 | Đường vào xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh | GT | 5031/ QD-UBND ngày 21/10/2011 | 4900 |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | 400 | 100% | UBND huyện Lộc Ninh
5 | Đường GT từ trung tâm xã Bom Bo đi ấp 7, 8, 9 , 10 huyện Bù Đăng | GT | 2776 / QĐ-UBND ngày 2/12/2010 | 13500 |  |  | 10717 | 4217 |  | 6500 |  |  | 10717 | 10717 | 2783 | 100% | UBND huyện Bù Đăng
6 | Đường nhựa Lộc Tân Hoàng Diệu đi trung tâm xã Thanh Hoà huyện Bù đốp | GT | 1539/ QĐ -UBND ngày 13/10/2011 | 10400 |  |  | 9500 | 3000 |  | 6500 |  |  | 9026 | 9026 | 900 | 95.01% | UBND huyện Bù Đốp
7 | Đường nhựa trung tâm xã Phước Thiện đi ấp Phước Tiến huyện Bù Đốp | GT | 2776 QĐ-UBND ngày 2/12/2010 | 12000 |  |  | 3400 |  |  | 3400 |  |  | 3308 | 3308 | 8600 | 97.29% | UBND huyện Bù Đốp
8 | Đường liên xã Lộc Điền - Lộc Quang - huyện Lộc Ninh | GT | 841/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 | 20000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 5505 | 7505 | 10000 | 75.05% | UBND huyện Lộc Ninh
9 | Đường vào trung tâm xã Tân Lợi - huyện Đồng Phú | GT | 692/QĐUBND ngày 29/4/2010 | 33460 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 968 | 3823 | 23460 | 38.23% | UBND huyện Đồng Phú
10 | Xây dựng các tuyến đường bằng cấp phối sỏi đỏ - giai đoạn 1 tại Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | GT | 2078/QĐ-UBND, ngày 12/9/2011 | 20037 |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 13037 | 100% | Ban QL khu kinh tế
11 | Đường từ ngã 3 Xa Trạch xã Thanh Bình đến trung tâm xã Thanh An, huyện Hớn Quản (Đối ứng NSĐP) | GT | 2400/QĐ-UBND, ngày 05/8/2011 | 14700 |  |  | 7000 | 2000 |  |  | 5000 |  | 7000 | 7000 | 7700 | 100% | UBND huyện Hớn Quản
12 | Đường vào Trung tâm xã Thanh An, An Khương | GT | 1000/QĐ-UBND, ngày 28/4/2010 | 58000 |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  | 14530 | 18000 | 40000 | 100% | UBND huyện Hớn Quản
13 | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện - Tà Nốt) đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu vào đồn Biên phòng 803 | GT | 1778/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 | 52500 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 49500 | 100% | Bộ Chỉ huy BĐBP
14 | Đường vào trung tâm xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú | GT | 691/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 | 47300 |  |  | 10150 |  |  |  |  | 10150 | 4732 | 7777 | 37150 | 76.62% | UBND huyện Đồng Phú
IV | HẠ TẦNG ĐÔ THỊ | HT |  |  |  | 11000 | 24440 | 6440 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 22630 | 22985 |  | 94.05%
| Công trình chuyển tíêp | HT |  |  |  | 11000 | 24440 | 6440 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 22630 | 22985 |  | 94.05%
1 | Xây dựng đường và hệ thống thoát nước QL14 (đoạn đường Lê Qúy Đôn từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường QH số 20 đoạn từ đường Hùng Vương đến TTTM thị xã Đồng Xoài) | HT | 1342/QĐ-UBND 18/5/09 | 46969 |  | 10000 | 21440 | 3440 | 18000 |  |  |  | 19935 | 20290 | 25529 | 94.64% | Sở Xây dựng
2 | Tuyến ống cấp nướoc dọc Ql 14 ( đoạn mở rộng QL 14 từ km 113 + 879 - km 115 + 886 và km 121 + 102 - km 122 + 149), thị xã Đồng Xoài | HT | 1343/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 | 4365 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 695 | 695 | 3365 | 69.5% | Công ty cấp thóat nước Bình Phước
3 | Khu dân cư và đất XD trụ sở Sở NN và PTNT | HT | 2036/QĐ-UBND ngày 11/9/2006 | 31347 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 29347 | 100% | Sở NN và PTNT
V | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO | GD |  |  |  | 109500 | 132250 | 20150 | 112100 | 0 | 0 | 0 | 113027 | 114553 |  | 86.62%
| Công trình chuyển tíêp | GD |  |  |  | 35500 | 33850 | 150 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 31235 | 31235 |  | 92.27%
1 | Trường THPT Trần Phú - huyện Bình Long | GD | 2865; 24/12/2008 | 29737 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 5968 | 5968 | 23737 | 99.47% | Sở GD - ĐT
2 | Trường THPT Lộc Thái - huyện Lộc Ninh | GD | 1564; ngày 7/8/2008; 1919 ngày 16/8/2010 | 33400 |  | 4000 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3312 | 3312 | 29900 | 94.63% | Sở GD - ĐT
3 | Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng | GD | 2462; ngày 4/12/2007; 2066 ngày 6/9/2010 | 24942 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 22942 | 100% | UBND huyện Bù Đăng
4 | Xây dựng khối phòng học, phòng bộ môn trường THPT chuyên Quang Trung | GD | 2543 ngày 5/10/2009 và 368 ngày 18/02/2011 | 11700 |  | 2000 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 1586 | 1586 | 9900 | 88.11% | Truường THPT chuyên Quang Trung
5 | Trung tâm giáo dục lao động tạo việc làm Minh Lập | GD | 1460; 24/7/2008 | 28834 |  | 3000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 26834 | 100% | Sở LĐ-TBXH
6 | Nâng cấp, cải tạo Trung tâm đào tạo lái xe, lái máy chuyên dùng Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng | GD | 169; 20/1/2010 | 3735 |  | 2000 | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 1274 | 1274 | 2435 | 98% | Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng
7 | Xây dựng nhà hiệu bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến (huyện Bù Gia Mập) | GD |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 300 | 300 |  | 50% | UBND huyện Bù Gia Mập
8 | Xây dựng Trường cấp 2, 3 Nha Bích, huyện Chơn Thành (các hạng mục còn lại) | GD | 3086; 4/11/2009 | 6820 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 | 3320 | 100% | Sở GD - ĐT
9 | Đối ứng dự án SEQAP | GD |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 480 | 480 |  | 48% | Các huyện
10 | Đối ứng dự án phát triển giáo dục THCS II | GD |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  | 100%
11 | Đối ứng vốn TPCP Chương trình kiên cố hóa trường lớip học và nhà công vụ giáo viên | GD |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 9465 | 9465 |  | 94.65% | Các huyện
12 | Trường mầm non An Phú - huyện Hớn Quản | GD | 2381/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 | 4000 |  |  | 1650 | 150 | 1500 |  |  |  | 850 | 850 | 2350 | 51.52% | UBND huyện Hớn Quản
13 | TTKL các công trình đã quyết toán | GD |  |  |  | 2000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | Sở GD - ĐT
| Công trình khởi công mới | GD |  |  |  | 74000 | 98400 | 20000 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 81792 | 83318 |  | 84.67%
1 | Trường THPT chuyên thị xã Bình Long | GD | 2019; 06/9/2011 | 106600 |  | 30000 | 50000 | 20000 | 30000 |  |  |  | 34954 | 35254 | 56600 | 70.51% | UBND thị xã Bình Long
2 | Trường THPT Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | GD | 2305; 25/10/2011 | 39285 |  | 8000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  | 17000 | 17000 | 22285 | 100% | Sở GD - ĐT
3 | Khối hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành | GD | 2476; 27/10/2010 | 4324 |  | 3000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 3859 | 3859 | 324 | 96.47% | Sở GD - ĐT
4 | Xây dựng khối phòng học bộ môn và hạ tầng kỹ thuật Trường cấp II-III Lương Thế Vinh, huyện Bù Đăng | GD | 2474; 27/10/2010 | 7690 |  | 4000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 5805 | 5805 | 1690 | 96.75% | Sở GD - ĐT
5 | Khối phòng học bộ môn Trường THPT Đồng Phú | GD | 2399; 18/10/2010 | 5869 |  | 3300 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 869 | 100% | Sở GD - ĐT
6 | Nâng cấp trường Chính trị tỉnh | GD |  |  |  | 3000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | Trường Chính trị tỉnh
7 | Xây dựng 18 phòng học Trường THPT Bù Đăng | GD | 2482; 27/10/2010 | 9780 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 4635 | 5000 | 4780 | 100% | Sở GD - ĐT
8 | GTĐB mở rộng trường THPT chuyên Quang Trung | GD |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Sở GD - ĐT
9 | Xây dựng KTX trường THPT chuyên Quang Trung | GD | 2635/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 | 11967 |  | 3700 | 3400 |  | 3400 |  |  |  | 2621 | 3400 | 8567 | 100% | Truường THPT chuyên Quang Trung
10 | Khối hiệu bộ, phòng bộ môn và hạ tầng kỹ thuật Trường cấp II-III Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh | GD | 2467; 27/10/2010 | 12401 |  | 6000 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 7918 | 8000 | 4401 | 100% | Sở GD - ĐT
VI | Y TẾ | YT |  |  |  | 7000 | 41000 | 0 | 29000 | 0 | 12000 | 0 | 33586 | 36386 |  | 88.75%
| Công trình chuyển tiếp | YT |  |  |  | 2000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 19386 | 19386 |  | 88.12%
1 | Đầu tư các trạm xá xã | YT | 2018; 27/9/2007 | 20430 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 18430 | 100% | Sở Y tế
2 | Phòng khám đa khoa khu vực Đắc Ơ - huyện Bù Gia Mập | YT | 1025/QĐ-UBND ngày 4/5/2010 | 4800 |  |  | 4800 |  | 4800 |  |  |  | 2424 | 2424 | 0 | 50.5% | UBND huyện Bù Gia Mập
3 | Phòng khám đa khoa khu vực Bù Nho - huyện Bù Gia Mập | YT | 976/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 | 4300 |  |  | 4300 |  | 4300 |  |  |  | 4062 | 4062 | 0 | 94.47% | UBND huyện Bù Gia Mập
4 | Bệnh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập | YT | 971/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 | 30635 |  |  | 10900 |  | 10900 |  |  |  | 10900 | 10900 | 19735 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Công trình khởi công mới | YT |  |  |  | 5000 | 19000 | 0 | 7000 | 0 | 12000 | 0 | 14200 | 17000 |  | 89.47%
1 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (vốn NSĐP 26693 triệu đồng) | YT | 2349/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 | 43911 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 7200 | 10000 | 33911 | 100% | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh
2 | Trung tâm y tế dự phòng huyện Bù Đăng (vốn NSĐP 3417 triệu đồng) | YT | 2867/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 | 5650 |  |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 1650 | 50% | UBND huyện Bù Đăng
3 | Khoa xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh | YT | 1478; 24/6/2011 | 5039 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 39 | 100% | Trung tâm Y tế dự phòng
VII | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | KH |  |  |  | 18000 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 7471 | 7571 |  | 88.03%
| Công trình khởi công mới | KH |  |  |  |  | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 7471 | 7571 |  | 88.03%
1 | Cổng tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe hai bánh, sân bê tông, mương thoát nước, cột cờ, cây xanh, bàn ghế hội trường trụ sở Chi cuc tiêu chuẩn ĐLCL | KH | 1016/QĐ-SKH ngày 20/10/2011 | 1100 |  |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 1413 | 1413 |  | 88.31% | Chi cục TCĐLCL
2 | Trung tâm CNTT và truyền thông tỉnh | KH | 1564/QĐ-UBND ngày 5/7/2011 | 3913 |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3400 | 3500 | 413 | 100% | Trung tâm CNTT và truyền thông tỉnh
3 | Triển khai hệ thống giao ban điện tử trực tuyến | KH | 2775/QĐ-UBND ngày 2/12/2011 | 2552 |  |  | 2440 |  | 2440 |  |  |  | 2440 | 2440 | 112 | 100% | Sở TT-TT
4 | CBĐT các dự án KHCN | KH |  |  |  |  | 1060 |  | 1060 |  |  |  | 218 | 218 |  | 20.57% | Sở KH-CN
VIII | VĂN HÓA - XÃ HỘI | VH |  | 195046 |  | 45500 | 62373 | 3073 | 32300 | 0 | 27000 | 0 | 44420 | 53763 |  | 86.2%
| Công trình chuyển tiếp | VH |  | 5594 |  | 17500 | 39373 | 3073 | 14300 | 0 | 22000 | 0 | 29283 | 38402 |  | 97.53%
1 | Trung tâm phát thanh và truyền hình Bà Rá | VH | 3679; 25/12/2009 | 5594 |  | 4000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 4134 | 4479 | 594 | 89.58% | Đài PTTH tỉnh
2 | Đường trục chính Đ1, đường Đ2, quảng trường, cống, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh Đ1 thuộc trung tâm thuộc TT TDTT tỉnh | VH | 33 ngày 6/1/2010; 209 ngày 24/1/2010; 210 ngày 22/1/2010; 1072 ngày 15/5/2010 | 17788 |  | 5000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17788 |  | Sở VH - TT và DL:
3 | Nhà thi đấu đa năng huyện Bù Đốp | VH | 1487/QĐ-UBND ngày 28/5/0/2009 | 18600 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 9550 | 9550 | 8600 | 95.5% | UBND huyện Bù Đốp
4 | Nhà thiếu nhi huyện Bù Đăng | VH | 1713/QĐ-UBND ngày 03/8/0/2009 | 9000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 5000 | 100% | UBND huyện Bù Đăng
5 | Dự án khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng-Sóc Bom Bo | VH | 1669; 15/7/2010 2003/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 | 198000 |  | 8500 | 20373 | 3073 | 9300 |  | 8000 |  | 11599 | 20373 | 177627 | 100% | Ban QLDA khu bảo tồn VHDT Stiêng-Sóc Bom Bo (thoái trả vốn cho TW : 3873 triệu đồng )
| Công trình khởi công mới | VH |  | 189452 |  | 28000 | 23000 | 0 | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 15137 | 15361 | 166452 | 66.79%
1 | Trung tâm Văn hóa- Thông tin tỉnh | VH | 1118; 17/5/2010 | 163000 |  | 25000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 7242 | 7361 | 148000 | 49.07% | Sở VH - TT và DL:
2 | Hỗ trợ phủ sóng PTTH các huyện giáp Tây Nguyên (vốn NSĐP: 5.000 triệu đồng) | VH | 1984/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 | 22997 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 4895 | 5000 | 17997 | 100% | Đài PTTH tỉnh
3 | Hệ thống Vi ba lưu động Đài phát thành truyền hình tỉnh | VH | 2486; 17/11/2008 | 3455 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 455 | 100% | Đài PTTH tỉnh
IX | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | QL |  |  |  | 14800 | 61040 | 19450 | 0 | 0 | 11590 | 30000 | 54877 | 56771 |  | 93.01%
| Công trình chuyển tíêp | QL |  |  |  | 14800 | 46540 | 10550 | 0 | 0 | 5990 | 30000 | 44756 | 45454 |  | 97.67%
1 | Trụ sở Sở Tài nguyên & Môi trường | QL | 2370/QĐ-UBND ngày 04/11/0/8 | 8904 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 6904 | 100% | Sở Tài nguyên - MT
2 | Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Phước | QL | 2117; 31/7/2009 | 4734 |  | 1000 | 650 | 650 | [6 empty] | 4084 | 0% | Văn phòng UBND tỉnh
3 | Nhà công vụ UBND tỉnh Bình Phước | QL | 1525; 13/12/2009 | 3300 |  | 1000 | 300 | 300 |  |  |  |  | 298 | 298 | 3000 | 99.33% | Văn phòng UBND tỉnh
4 | Trụ sở làm việc Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp & PTNT | QL | 152/QĐ-SKHĐT ngày 08/02/2010 | 2448 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1178 | 1178 | 1148 | 90.62% | Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp & PTNT
5 | Trụ sở ngành NN&PTNT | QL | 1092/QĐ-UBND ngày 02/6/05; 2891/QĐ-UBND ngày 14/10/09; 2173/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 | 25753 |  | 7000 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 4877 | 5400 | 20353 | 100% | Sở NN và PTNT
6 | Trung tâm lưu trữ tỉnh ủy | QL | 2335; 12/10/2010 | 13410 |  | 2500 | 900 | 900 |  |  |  |  | 673 | 848 | 12510 | 94.22% | Văn phòng Tỉnh ủy
7 | TRụ sở xã Quang Minh | QL | 6340/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 | 2000 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 140 | 140 | 1600 | 35% | UBND huyện Chơn Thành
8 | Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg | QL |  |  |  |  | 5590 |  |  |  | 5590 |  | 5590 | 5590 |  | 100% | Sở Xây dựng
9 | Hỗ trợ GTĐB Trung tâm hành chính huyện mới chía tách | QL |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 100%
10 | GTĐB Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản | QL |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 100% | UBND huyện Hớn Quản
11 | GTĐB trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập (bố trí thu hồi vốn) | QL |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Công trình khởi công mới | QL |  |  |  |  | 14500 | 8900 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 10121 | 11317 |  | 78.05%
1 | Trụ sở QLTT huyện Bù Đăng | QL | 1333/QĐ-SKH ngày 9/11/2010 | 1800 |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 540 | 540 | 0 | 30% | Chi cục QLTT
2 | Trụ sở QLTT huyện Bù Gia Mập | QL | 932/QĐ-SKH ngày 4/8/2010 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 720 | 0 | 30% | Chi cục QLTT
3 | Trụ sở xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng | QL | 3225/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 1700 | 1700 | 0 | 100% | UBND huyện Bù Đăng
4 | Trụ sở xã Long Tân huyện Bù Gia Mập | QL | 2790/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 1610 | 1610 | 0 | 89.44% | UBND huyện Bù Gia Mập
5 | Trụ sở xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản | QL | 2962/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 | 2430 |  |  | 2100 |  |  |  | 2100 |  | 2084 | 2100 | 330 | 100% | UBND huyện Hớn Quản
6 | Nhà tập luyện và khu nhà tập thể cho cán bộ, diễn viên Đoàn ca múa nhạc tỉnh | QL | 2796/QĐ-SKH ngày 8/12/2010 | 4937 |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2503 | 2563 | 2237 | 94.93% | Sở VH-TT và DL
7 | Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm trợ giúp pháp lý | QL | 3411/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 | 4314 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1684 | 2084 | 2314 | 104.2% | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm trợ giúp pháp lý
X | QUỐC PHÒNG - AN NINH | QP |  | 33030 |  | 8000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14594 | 14991 | 18030 | 99.94%
| Công trình chuyển tíêp | QP |  | 5000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 2991 | 2000 | 99.7%
1 | Trạm xá K23 | QP | 903/QĐ-SKHĐT ngày 18/8/2010 | 5000 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2991 | 2991 | 2000 | 99.7% | Bộ CH quân sự tỉnh
| Công trình khởi công mới | QP |  | 28030 |  | 5000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11603 | 12000 | 16030 | 100%
1 | Hỗ trợ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CA | QP | 3013/QĐ-H11-H16 ngày 28/7/2009 của Bộ CA | 28030 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 23030 | 100% | Công an tỉnh
2 | XD doanh trại Đội K72, Đại đội trính sát | QP | 2230/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 | 19024 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 6603 | 7000 | 12024 | 100% | Bộ CH quân sự tỉnh
XI | VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | CB |  |  |  |  | 18253 | 18253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12552 | 15008 |  | 82.22%
1 | Dự án cải tạp, nâng cấp trung tâm giống nông, lâm nghiệp tỉnh Bình Phước | CB |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 100% | Sở NN và PTNT
2 | Xây dựng hạ tầng trại giống cây trồng, vật nuôi | CB |  |  |  |  | 70 | 70 | [7 empty] | 0% | Trung tâm khuyền nông, khuyến ngư
3 | Dự án sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn ( GĐ II) | CB |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 100% | Sở NN và PTNT
4 | Xây dựng các tuyến đường trong khu QH ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xòai thông ra QL14 gồm các tuyến đường Trần Hữu Độ, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phạm Ngọc Thạch, Hải Thương Lãn Ông | CB |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 100% | Sở Xây dựng
5 | Xây dựng các tuyến đường bằng cấp phối sỏi đỏ , giai đọan 1 tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | CB |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  | 100% | Ban QK khu kinh tế
6 | CBĐT+ TKKT đường giao thông biên giới ( tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc thiện - Tà Nốt huyện Lộc Ninh ) đọan từ ngã 3 Hoa lư đi vào đồn BP 803 nối với đường tuần tra biên giới dài 17140m | CB |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  | 100% | Bộ Chỉ huy BĐBP
7 | CBĐT+ TKKT đường giao thông biên giới ( tuyến từ ngã ba Mũi Tôn ( Lộc Thiện) đi vào đồn BP 805 ( Tà Nốt) nối với đường tuần tra biên giới dài 11,563,5m | CB |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  | 100% | Bộ Chỉ huy BĐBP
8 | CBĐT + TKKT Xây dựng Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long | CB |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1762 | 1762 |  | 97.89% | Sở GD - ĐT
9 | Xây dựng cổng, tường rào, nhà bảo vệ, sân đường Trường cấp 2, 3 Đồng Tiến huyện Đồng Phú | CB |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 100% | Sở GD - ĐT
10 | Xây dựng nhà đa chức năng và nhà tập đa năng Trường THPT Bình Long | CB |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100% | Sở GD - ĐT
11 | Xây dựng 10 phòng học Trường THPT Chu Văn An huyện Chơn Thành | CB |  |  |  |  | 150 | 150 | [7 empty] | 0% | Sở GD - ĐT
12 | Xây dựng trường THPT Đa Kia huyện Bù Gia Mập | CB |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 100% | Sở GD - ĐT
13 | Nhà tập đa năng; khối phòng học bộ môn và phòng học lý thuyết, phòng hội đồng sư phạm, phòng ở cho học sinh Trường PTDTNT tỉnh | CB |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 100% | Sở GD - ĐT
14 | Xây dựng trường DTNT cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở GD - ĐT
15 | Xây dựng ký túc xá trường PTDTNT Điểu Ông, huyện Bù Đăng | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở GD - ĐT
16 | Xây dựng phòng học, phòng bộ môn trường cấp 2, 3 Đăng Hà, huyện Bù Đăng | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở GD - ĐT
17 | Nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc TT phòng chống sốt rét | CB |  |  |  |  | 300 | 300 | [7 empty] | 0% | Sở Y tế
18 | Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Lao động Thường binh và xã hội tỉnh | CB |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 |  | 100% | Sở LĐTBXH
19 | Khu từ trần trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở LĐTBXH
20 | Trụ sở làm việc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, kết hợp khu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động hỗ trợ công nhân tỉnh | CB |  |  |  |  | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 |  | 100% | Sở LĐTBXH
21 | Cải tạo, sửa chữa trường chính trị tỉnh, hạng mục: Khối nhà chính, cổng tường rào, nhà bảo vệ, ký túc xá | CB |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 100% | Truường Chính trị
22 | Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Phước | CB |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 100% | Sở Nội vụ
23 | Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước | CB |  |  |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 0% | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
24 | GPMB Trung tâm TDTT tỉnh | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở VH-TT và DL
25 | GPMB Trung tâm TDTT tỉnh | CB
26 | GTĐB đất XD doanh trại Đội K72, Đại đội trính sát | CB |  |  |  |  | 1012 | 1012 |  |  |  |  | 1012 | 1012 |  | 100% | Bộ CHQS tỉnh
27 | Tôn tạo di tích bồn xăng - Tổng kho nhiên liệu VK 99 xã Lộc Hòa | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở VH-TT và DL
28 | Hệ thống phát sóng tự động nhà lưu trữ trung tâm, hệ thống thư viện Đài phát thanh truyền hình tỉnh | CB |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 126 | 126 |  | 63% | Đài PTTH
29 | Nhà khách Bộ CHQS tỉnh | CB |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |  |  | 389 | 389 |  | 90.47% | Bộ CHQS tỉnh
30 | Nhà tập luyện và khu nhà tập thể cho cán bộ, diễn viên Đoàn ca múa nhạc tỉnh | CB |  |  |  |  | 200 | 200 | [7 empty] | 0% | Sở VH-TT và DL
31 | Hệ thống cáp quang Đài phát thanh truyền hình tỉnh | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Đài PTTH
32 | Dự án ĐCĐC tập trung thôn 12 xã Thống Nhất, Bù Đăng | CB |  |  |  |  | 1123 | 1123 | [7 empty] | 0% | UBND huyện Bù Đăng
33 | Dự án định canh định cư cho 243 hộ ĐBDT thiểu số huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long | CB |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 214 | 214 |  | 85.6% | UBND huyện Hớn Quản
34 | Tiểu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng Bù Gia Mập | CB |  |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1300 | 1300 |  | 100% | Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
35 | GTĐB đường QL13, An Lộc - Chiu Riu | CB |  |  |  |  | 3300 | 3300 |  |  |  |  | 898 | 3300 |  | 100% | Sở GT - VT
36 | Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân | CB |  |  |  |  | 1388 | 1388 |  |  |  |  | 699 | 699 |  | 50.36% | Hội Nông dân tỉnh
37 | CBĐT Trụ sở Đảng ủy khối doanh nghiệp | CB |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 322 | 322 |  | 64.4% | Đảng ủy khối DN
38 | CBĐT Nhà khách tỉnh Bình Phước | CB |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 54 |  | 18% | Văn phòng UBND tỉnh
39 | CBĐT nhà thi đấu đa năng tỉnh | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Sở VH-TT và DL
40 | CBĐT các công trình trọng điểm khác | CB |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Giao Sở KH & ĐT tham mưu giao chi tiết
XII | VỐN TỈNH GIAO HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ | [5 empty] | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 10053 | 10280 |  | 66.32%
1 | Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (theo QĐ số 160/2007/QĐ-TTg) huyện Lộc Ninh | K |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  | 3027 | 3094 |  | 88.4% | UBND huyện Lộc Ninh
2 | Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (theo QĐ số 160/2007/QĐ-TTg) huyện Bù Đốp | K |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 2827 | 2827 |  | 94.23% | UBND huyện Bù Đốp
3 | Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (theo QĐ số 160/2007/QĐ-TTg) huyện Bù Gia Mập | K |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
4 | Chương trình 134 thị xã Bình Long | K |  |  |  |  | 1247 |  |  |  | 1247 |  | 398 | 398 |  | 31.92% | UBND thị xã Bình Long
5 | Chương trình 134 huyện Đồng Phú | K |  |  |  |  | 991 |  |  |  | 991 |  | 12 | 172 |  | 17.36% | UBND huyện Đồng Phú
6 | Chương trình 134 huyện Bù Đăng | K |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0% | UBND huyện Bù Đăng
7 | Chương trình 134 huyện Bù Gia Mập | K |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247 |  | 247 | 247 |  | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
8 | Chương trình 134 huyện Hớn Quản | K |  |  |  |  | 1606 |  |  |  | 1606 |  | 0 | 0 |  | 0% | UBND huyện Hớn Quản
9 | Chương trình 134 huyện Lộc Ninh | K |  |  |  |  | 2609 |  |  |  | 2609 |  | 2542 | 2542 |  | 97.43% | UBND huyện Lộc Ninh
XIII | TTKL CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TÓAN |  |  |  |  | 6880 | 6880 | 6880 |  |  |  |  | 6880 | 6880 |  | 100%
XIV | TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 388500 | 235180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235180 | 235180 | 235180 |  | 100%
1 | Ghi thu ghi chi tiền SD đất | [5 empty] | 235180 |  |  |  |  | 235180 | 235180 | 235180 |  | 100%
XV | HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 0%
XVI | VAY VỐN NHÀN RỖI TỪ KBNN | [5 empty] | 216000 | 150000 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 135965 | 173466 |  | 80.31%
1 | Hỗ trợ đầu tư TTHC huyện Hớn Quản | [5 empty] | 123000 | 85000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 84361 | 111713 |  | 90.82% | UBND huyện Hớn Quản
Công trình chuyển tiếp
| Bồi thường, GPMB Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản | QL | 1499/QĐ-UBND ngày 16/6/2010 | 176000 |  | 30000 | 66000 | 46000 |  |  | 20000 |  | 34188 | 56000 | 110000 | 84.85% | UBND huyện Hớn Quản
| TRụ sở làm việc Huyện ủy Hớn Quản | QL | 503/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47000 |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  | 8134 | 9000 | 38000 | 100% | UBND huyện Hớn Quản
| TRụ sở làm việc UBND huyện Hớn Quản | QL | 502/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47000 |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  | 8929 | 9000 | 38000 | 100% | UBND huyện Hớn Quản
| Đường trục chính Đông - Tây | GT |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 11219 | 14000 |  | 100% | UBND huyện Hớn Quản
| Đường trục chính Nam- Bắc | GT |  |  |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  |  | 7891 | 9713 |  | 88.3% | UBND huyện Hớn Quản
| Đường Đông Tây 1,2,3 ngã tư quốc tế, tái định cư | GT |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  | 100% | UBND huyện Hớn Quản
2 | Hỗ trợ đầu tư TTHC huyện Bù Gia Mập | [5 empty] | 93000 | 65000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 51604 | 61753 |  | 66.4% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Công trình chuyển tiếp | [13 empty] | 0
| Trụ sở huyện ủy Bù Gia Mập | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 28000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 18000 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 41100 |  |  | 11000 |  |  |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 30100 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 25900 |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 18900 | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| GTĐB trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập | QL |  |  |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, điện, hàng rào, công trình phụ 3 cơ quan huyện Bù Gia Mập | HT |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 177 | 2446 |  | 30.58% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Nhà khối đoàn thể | QL |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 2820 | 4000 |  | 100% | UBND huyện Bù Gia Mập
| Các dự án đường giao thông khu TTHC | GT |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 17014 | 23514 |  | 94.06% | UBND huyện Bù Gia Mập
| - Các tuyến đường khu 1 (N8) | GT |  |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| - Các tuyến đường khu 1 (N9) | GT |  |  |  |  | 10000 | 10000 | [8 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| - Các tuyến đường khu 1 (D10) | GT |  |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| - Các tuyến đường khu 1 (D11 - D15)) | GT |  |  |  |  | 5000 | 5000 | [8 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| Xây dưng nhà công vụ UBND huyện | QL |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 3593 | 3793 |  | 94.83% | UBND huyện Bù Gia Mập
XVII | VỐN NƯỚC NGOÀI |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 0%
B | VỐN PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN THỊ |  |  |  |  | 245150 | 256050 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 126050 | 253871 | 253871
I | THỊ XÃ ĐỒNG XÒAI |  |  |  |  | 53795 | 60395 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 46395 | 60395 | 60395 |  | 100% | UBND thị xã Đồng Xòai
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 14000
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 39795 | 46395 |  |  |  |  | 46395
II | THỊ XÃ BÌNH LONG |  |  |  |  | 23800 | 20800 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 20800 | 20800 |  | 100% | UBND thị xã Bình Long
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 13600 | 13600 | 13600
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 10200 | 7200 |  |  |  |  | 7200
III | THỊ XÃ PHƯỚC LONG |  |  |  |  | 18000 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 18000 |  | 100% | UBND thị xã Phước Long
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000
IV | HUYỆN ĐỒNG PHÚ |  |  |  |  | 25215 | 25215 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11215 | 25215 | 25215 |  | 100% | UBND huyện Đồng Phú
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 14000
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 11215 | 11215 |  |  |  |  | 11215
V | HUYỆN BÙ ĐĂNG |  |  |  |  | 20800 | 34600 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 34600 | 34600 |  | 100% | UBND huyện Bù Đăng
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 14800 | 14800 | 14800
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 6000 | 19800 |  |  |  |  | 19800
VI | HUYỆN BÙ GIA MẬP |  |  |  |  | 21500 | 21500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 19321 | 19321 |  | 89.87% | UBND huyện Bù Gia Mập
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 15500 | 15500 | 15500
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000
VII | HUYỆN CHƠN THÀNH |  |  |  |  | 28040 | 23040 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 12040 | 23040 | 23040 |  | 100% | UBND huyện Chơn Thành
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 11000
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 17040 | 12040 |  |  |  |  | 12040
VIII | HUYỆN HỚN QUẢN |  |  |  |  | 19700 | 16700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 16700 | 16700 |  | 100% | UBND huyện Hớn Quản
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 10700 | 10700 | 10700
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 9000 | 6000 |  |  |  |  | 6000
IX | HUYỆN LỘC NINH |  |  |  |  | 19000 | 22900 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 22900 | 22900 |  | 100% | UBND huyện Lộc Ninh
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 13900 | 13900 | 13900
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 5100 | 9000 |  |  |  |  | 9000
X | HUYỆN BÙ ĐỐP |  |  |  |  | 15300 | 12900 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 12900 | 12900 |  | 100% | UBND huyện Bù Đốp
1 | Vốn phân cấp |  |  |  |  | 10500 | 10500 | 10500
| Trong đó | [5 empty] | 0
a | Đầu tư cho giáo dục và dạy nghề |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
b | Đầu tư cho khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 300 | 300 | 300
2 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 4800 | 2400 |  |  |  |  | 2400
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0