## Von HTMT
KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TW NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Phước)
Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | Mã tiến độ DA | Mã ngành, lĩnh vực | Số Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | LŨY KẾ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN đến tháng báo cáo |  |  | THÔNG TIN ĐẤU THẦU | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
[10 empty] | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Lĩnh vực đấu thầu (tư vấn, hàng hóa, xây lắp) | Nhà thầu trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Số-ký hiệu QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu
[7 empty] | Khối lượng | Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân
1 | 2 |  |  | 7 | 8 | 18 | [11 empty] | 19
| TỔNG SỐ |  |  |  | 1712263 | 260300 | 113595 | 115712 | [10 empty] | 0
I | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng |  |  |  | 855644 | 121000 | 49675 | 51675
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 491987 | 75000 | 40584 | 42584
1 | Đường ĐT 741 từ Phước Long đi Bù Gia Mập | CT | GT | 703/QĐ-UBND ngày 24/3/2009, 1657/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 | 200990 | 25000 | 24508 | 24508 | [9 empty] | Sở Giao thông -VT
2 | Đường vào trung tâm xã Thanh An- An Khương huyện Hớn Quản | CT | GT | 1000/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 | 58000 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
3 | Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước | CT | VH | 1984/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 | 22997 | 8000 | 0 | 2000 | [9 empty] | Đài PTTH
4 | Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà | CT | GT | 482/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 | 210000 | 40000 | 14076 | 14076 | [9 empty] | Sở NN và PTNT
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 363657 | 46000 | 9091 | 9091
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình , huyện Bù Đốp | M | GT | 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 | 363657 | 46000 | 9091 | 9091 | [9 empty] | Sở Giao thông -VT
II | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) |  |  |  | 9392 | 7500
1 | Huyện Lộc Ninh |  |  |  |  | 3500 | [11 empty] | Giao UBND các huyện đề xuất danh mục chi tiết cho 15 xã biên giới, Sở KHĐT trình UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết
2 | Huyện Bù Đốp |  |  |  |  | 3000
3 | Huyện Bù Gia Mập |  |  |  |  | 1000
III | Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách |  |  |  | 189500 | 50000 | 25376 | 25376
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 189500 | 50000 | 25376 | 25376
1 | Trụ sở làm việc UBND huyện Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 41100 | 10000 | 10000 | 10000 | [9 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
2 | Trụ sở làm việc huyện ủy Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 28000 | 5000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
3 | Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 25900 | 5000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
4 | Trụ sở làm việc huyện ủy Hớn Quản | CT | QL | 503/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47000 | 15000 | 5565 | 5565 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
5 | Trụ sở làm việc UBND huyện Hớn Quản | CT | QL | 502/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47500 | 15000 | 9811 | 9811 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
IV | Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền |  |  |  | 40260 | 14000 | 12900 | 12900
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  | 40260 | 14000 | 12900 | 12900
1 | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện-Tà Nốt) Đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu vào đồn biên phòng 803 | CT | GT | 267/QĐ-BCHBP ngày 27/2/2012 | 40260 | 14000 | 12900 | 12900 | [9 empty] | Bộ CH bộ đội biên phòng
V | Chương trình PT giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản |  |  |  | 43972 | 5000 | 23 | 23
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  | 43972 | 5000 | 23 | 23
1 | Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành trung tâm giống lâm nghiệp tỉnh Bình Phước | CT | NN | 2358/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 | 43972 | 5000 | 23 | 23 | [9 empty] | Sở NN và PTNT
a | Giai đoạn 1 thực hiện các hạng mục đầu tư ( rau an toàn không nhà lưới, hoa trong nhà lưới) | CT | NN | 1938/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 28000 | 5000
VI | Chương trình di dân ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007) |  |  |  | 52162 | 12000 | 6979 | 7096
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 27920 | 8000 | 3056 | 3173
1 | Dự án Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú | CT | NN | 921/QĐ-UBND ngày 13/04/2011 | 10538 | 1200 | 762 | 879 | [9 empty] | UBND huyện Đồng Phú
2 | Dự án di dân thực hiện ĐCĐC tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | CT | NN | 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 | 8697 | 3800 | 1494 | 1494 | [9 empty] | UBND huyện Bù Đăng
1 | Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ĐaK Ơ, huyện Bù Gia Mập | CT | NN | 638/QĐ-UBND ngày 25/03/2011 | 8685 | 3000 | 800 | 800 | [9 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 24242 | 4000 | 3923 | 3923
1 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | M | NN | 2198/QĐ-UBND ngày 5/10/2011 | 11834 | 2000 | 1923 | 1923 | [9 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
2 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh | M | NN | 2200/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 | 12408 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
VII | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp |  |  |  | 50000 | 2000 | 2000 | 2000
| Dự án khởi công mới |  |  |  | 50000 | 2000 | 2000 | 2000
1 | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Hà Mỵ | M | CN | 176/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 | 50000 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | Sở Công thương
VIII | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu |  |  |  | 170603 | 12000 | 6384 | 6384
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 170603 | 12000 | 6384 | 6384
1 | XD đường và kênh thoát nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017 | CT | GT | 2158a/QĐ-UBND ngày 24/10/2012, 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 | 170603 | 12000 | 6384 | 6384 | [9 empty] | Ban QL khu kinh tế
IX | Chương trình bảo vệ & phát triển rừng bền vững |  |  |  | 44651 | 7000 | 6600 | 6600
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 44651 | 7000 | 6600 | 6600
1 | Hỗ trợ Vườn QG Bù Gia Mập (hỗ trợ XD nhà kiểm lâm, trạm bảo vệ rừng, đường tuần tra …) | CT | GT | 313/QĐ-UBND ngày 28/6/2012, 1565/QĐ-UBND ngày 3/8/2012, 1590/QĐ-UBND ngày 8/8/2012 | 53766 | 7000 | 6600 | 6600
a | Tiểu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại vườn QG Bù Gia Mập | CT | GT | 2173/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 | 44651 | 7000 | 6600 | 6600 | [9 empty] | Vườn QG Bù Gia Mập
X | Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh |  |  |  | 80958 | 9000 | 2110 | 2110
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT | YT |  | 43911 | 1000 | 0 | 0
1 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh | CT | YT | 2439/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 | 43911 | 1000 | [11 empty] | Bệnh viện y học cổ truyền
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 37047 | 8000 | 2110 | 2110
1 | Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh | M | YT | 278/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 | 7200 | 2000 | 1875 | 1875 | [9 empty] | Trung tâm phòng chống sốt rét
2 | Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập | M | YT | 673/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 8237 | 2000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
3 | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản | M | YT | 639/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 11656 | 2000 | 235 | 235 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
4 | Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài | M | YT | 638/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 9954 | 2000 | [11 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
XI | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch |  |  |  | 68853 | 7000 | 1548 | 1548
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  | VH |  | 68853 | 7000 | 1548 | 1548
1 | Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng -Sóc Bom Bo | CT | VH | 2003/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 | 68853 | 7000 | 1548 | 1548 | [9 empty] | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
XII | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg |  | NN |  |  | 1000
1 | Thị xã Đồng Xoài |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
2 | Thị xã Bình Long |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Bình Long
3 | Thị xã Phước Long |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Phước Long
4 | Huyện Đồng Phú |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Đồng Phú
5 | Huyện Bù Đăng |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Đăng
6 | Huyện Bù Gia Mập |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
7 | Huyện Chơn Thành |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Chơn Thành
8 | Huyện Hớn Quản |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Hớn Quản
9 | Huyện Lộc Ninh |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
10 | Huyện Bù Đốp |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Đốp
XIII | Khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2013-2014 ( đợt 2) | M | NN | QĐ 1456 QĐ-UBND 2/7/2014 |  | 12800
0