## GIAI NGAN CT VON HTMT
BÁO CÁO GIẢI NGÂN NĂM 2014
( Chi tiết vốn TW hộ trợ theo mục tiêu)
Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | KH năm 2014 | Thực hiện 3 tháng |  |  | GHI CHÚ
|  |  | Khối lượng | Giải ngân | Tỷ lệ
1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
| TỔNG CỘNG (A+B) | 247500 | 38672 | 42540 | 17.1879
I | Công nghiệp | 14000 | 0 | 0 | 0
1 | Sở Công thương | 2000 | 0 | 0
1.1 | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Hà Mỵ | 2000
2 | Ban QL Khu kinh tế | 12000 | 0 | 0
2.1 | XD đường và kênh thoát nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017 | 12000
II | Nông nghiệp - PTNT | 52000 | 8530 | 10480 | 20.1538
1 | Sở Nông nghiệp - PTNT | 45000 | 8530 | 8530
1.1 | Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà | 40000 | 8507 | 8507
1.2 | Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành trung tâm giống lâm nghiệp tỉnh Bình Phước | 5000 | 23 | 23
2 | Vườn Quốc gia Bù Gia Mập | 7000 | 0 | 1950 | 0
2.1 | Tiểu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại vườn QG Bù Gia Mập | 7000 |  | 1950
III | Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | 71000 | 12092 | 14010 | 19.7324
1 | Sở Giao thông - Vận tải | 71000 | 12092 | 14010
1.1 | Đường ĐT 741 từ Phước Long đi Bù Gia Mập | 25000 | 9228 | 9228
1.2 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình , huyện Bù Đốp | 46000 | 2864 | 4782
IV | Y tế | 3000 | 0 | 0 | 0
1 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh ( đối ứng NSĐP) | 1000
2 | Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh | 2000
V | Văn hóa - Xã hội | 15000 | 1430 | 1430 | 9.5333
1 | Sở Văn Hóa - Thể thao - Du lịch | 7000 | 1430 | 1430
1.1 | Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng -Sóc Bom Bo | 7000 | 1430 | 1430
2 | Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh | 8000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước | 8000
VI | Quốc phòng - An ninh | 14000 | 12900 | 12900 | 92.1429
1 | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện-Tà Nốt) Đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu vào đồn biên phòng 803 | 14000 | 12900 | 12900
VII | Vốn giao các huyện, thị xã làm chủ đầu tư | 78500 | 3720 | 3720 | 4.7389
1 | Thị xã Đồng Xoài | 2100 | 0 | 0
1.1 | Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài | 2000
1.2 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
2 | Thị xã Bình Long | 100 | 0 | 0
2.1 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
3 | Thị xã Phước Long | 100 | 0 | 0
3.1 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
4 | Huyện Hớn Quản | 34100 | 0 | 0
4.1 | Đường vào trung tâm xã Thanh An- An Khương huyện Hớn Quản | 2000
4.2 | Trụ sở làm việc huyện ủy Hớn Quản | 15000
4.3 | Trụ sở làm việc UBND huyện Hớn Quản | 15000
4.4 | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản | 2000
4.5 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
5 | Huyện Lộc Ninh | 7600 | 3720 | 3720
5.1 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) | 3500
5.2 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | 2000 | 1789 | 1789
5.3 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh | 2000 | 1931 | 1931
5.4 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
6 | Huyện Chơn thành | 100 | 0 | 0
6.1 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
7 | Huyện Đồng Phú | 1300 | 0 | 0
7.1 | Dự án Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú | 1200
7.2 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
8 | Huyện Bù Đốp | 3100 | 0 | 0
8.1 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) | 3000
8.2 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
9 | Huyện Bù Đăng | 3900 | 0 | 0
9.1 | Dự án di dân thực hiện ĐCĐC tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | 3800
9.2 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
10 | Huyện Bù Gia Mập | 26100 | 0 | 0
10.1 | Trụ sở làm việc UBND huyện Bù Gia Mập | 10000
10.2 | Trụ sở làm việc huyện ủy Bù Gia Mập | 5000
10.3 | Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập | 5000
10.4 | Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập | 2000
10.5 | Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ĐaK Ơ, huyện Bù Gia Mập | 3000
10.6 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg | 100
10.7 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) | 1000

## TPCP
BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
(Đến 31/3/2014)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2014 | THỰC HIỆN |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  |  | Khối lượng | Giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| TỔNG SỐ | 138000 | 5837 | 11813 | 8.5601
I | NGÀNH THỦY LỢI | 109000 | 4819 | 8481 | 7.7807
| Sở NN và PTNT | 109000 | 4819 | 8481
1 | Công trình sử dụng nước sau hồ thuỷ điện Cần Đơn. | 109000 | 4819 | 8481
II | NGÀNH Y TẾ | 14000 | 1018 | 1018 | 7.2714
| Sở Y tế | 9393 | 650 | 650
1 | Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Bù Đăng giai đoạn 2008 - 2010 | 3000 | 650 | 650
2 | Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Phước Long giai đoạn 2008 - 2010 | 1260
3 | Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Chơn Thành giai đoạn 2008 - 2010 | 833
4 | Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK huyện Bù Đốp giai đoạn 2008 - 2010 | 1000
5 | Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn TPCP, BVĐK khu vực Bình Long giai đoạn 2008 - 2010 | 3300
| Các huyện, thị xã | 4607 | 368 | 368
1 | Nâng cấp, mở rộng BVĐK huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lên 70 giường. | 4000
2 | Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Long (nâng cấp từ 150 giường lên 200 giường). | 607 | 368 | 368
III | Đối ứng ODA từ trái phiếu chính phủ | 15000 | 0 | 2314 | 15.4267
| Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài công suất 20.000m3/ngày đêm | 10000 |  | 2314
| Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài công suất 10.000m3/ngày đêm | 5000

## CHUONG TRINH MTQG
BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014 (31/3/2014)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên Chương trình mục tiêu Quốc gia | Kế hoạch năm 2014 |  |  | Thực hiện |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  | Tổng vốn | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Khối lượng | Giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
| TỔNG CỘNG | 94103 | 34210 | 59893 | 735 | 1125 | 1.1955
1 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề | 12618 | 0 | 12618
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 19790 | 14200 | 5590 | 735 | 1095
3 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 18380 | 16720 | 1660
4 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế | 18380 | 0 | 3146
5 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - kế hoạch hoá gia đình | 4102 | 0 | 4102
6 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm | 586 | 0 | 586
7 | Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS | 525 | 0 | 525
8 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo | 21410 | 2290 | 19120 | 0 | 30 |  | Tạm ứng
9 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Văn hoá | 2388 | 1000 | 1388
10 | Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý | 1330 | 0 | 1330
11 | Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống Tội phạm | 185 | 0 | 185
12 | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới | 9643 | 0 | 9643
| TX Đồng Xoài |  |  | 440
| Thị xã Phước Long |  |  | 410
| Thị xã Bình Long |  |  | 410
| Huyện Đồng Phú |  |  | 840
| Huyện Bù Gia Mập |  |  | 1740
| Huyện Chơn Thành |  |  | 700
| Huyện Bù Đăng |  |  | 1600
| Huyện Bù Đốp |  |  | 580
| Huyện Hớn Quản |  |  | 1230
| Huyện Lộc Ninh |  |  | 1150
| Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực ban chỉ đạo tỉnh) |  |  | 543

## BC GIAI NGAN XDCB
BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2014
| Kế hoạch vốn báo cáo: 919.310 |  |  | Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | [5 empty] | Thực hiện 3 tháng |  |  | GHI CHÚ
|  | TỔNG CỘNG | Trong đó |  |  |  |  | Khối lượng | Giải ngân | tỷ lệ giải ngân (%)
|  |  | Vốn đầu tư trong cân đối | Thu tiền SD đất | Thu XSKT | TW hỗ trợ có mục tiêu | Vốn vay
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sở Công thương | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Hà Mỵ | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0