## Von XDCB
KẾ HOẠCH VỐN XDCB TẬP TRUNG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh)
Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | Mã tiến độ DA | Mã ngành, lĩnh vực | Quyết định ĐT (số, ngày, tháng năm ban hành ) | Tổng mức đầu tư | Đã ghi kế hoạch vốn đến năm 2013 | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | [6 empty] | LŨY KẾ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN đến tháng báo cáo |  |  | THÔNG TIN ĐẤU THẦU | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
[7 empty] | TỔNG CỘNG | Trong đó
[8 empty] | Vốn đầu tư trong cân đối | Thu tiền SD đất | Thu XSKT | Vốn hỗ trợ theo mục tiêu NSTW | Vốn nước ngoài (ODA) | Vốn vay KCH | Khối lượng | Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Lĩnh vực đấu thầu (tư vấn, hàng hóa, xây lắp) | Nhà thầu trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Số-ký hiệu QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [11 empty] | 12
| TỔNG CỘNG (A+B) | [5 empty] | 1400910 | 296500 | 523110 | 215000 | 260300 | 26000 | 80000 | 379121 | 407119
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 1063750 | 147000 | 335450 | 215000 | 260300 | 26000 | 80000 | 280207 | 302489
A1 | HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH |  |  | 6: 1000; 7: 1000
A2 | TRẢ NỢ VAY |  |  | 6: 91600; 7: 91600
I | Vay Chương trình KCH kênh mương, GTNT |  |  | 6: 91600; 7: 91600
A3 | VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 918901 | 406493 | 971150 | 54400 | 335450 | 215000 | 260300 | 26000 | 80000 | 280207 | 302489
I | NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN |  | NN | 6: 59370; 8: 40000; 12: 19370
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | NN | 6: 59370; 8: 40000; 12: 19370
1 | Xây dựng Nông thôn mới | CT | NN | 6: 40000; 8: 40000 | [11 empty] | 20 xã chỉ đạo điểm (giao Sở NN và PTNT đề xuất danh mục chi tiết )
2 | Hệ thống kênh nội đồng thuộc công trình hồ chứa nước Đồng Xoài | CT | NN | 6: 8000; 12: 8000
3 | Hồ chứa nước Sơn Lợi | CT | NN | 6: 4000; 12: 4000
4 | Kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức thị xã Bình Long | CT | NN | 6: 6000; 12: 6000
5 | Kênh mương nội đồng xã Bình Thắng huyện Bù Gia mập | CT | NN | 6: 1370; 12: 1370
I | GIAO THÔNG - VẬN TẢI |  | GT |  | 193184 | 132577 | 170690 | 4300 | 105450 | 20310 | 0 | 0 | 60630 | 9155 | 14027
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | GT |  | 193184 | 132577 | 170690 | 4300 | 105450 | 20310 | 0 | 0 | 60630 | 9155 | 14027
1 | Đường Lê Quý Đôn thị xã Đồng Xoài | CT | GT | 3: 62/QĐ-UBND ngày 14/1/2013 ( QĐ điều chinh); 4: 53991; 5: 46700; 6: 3000; 9: 3000 | 1291 | 1291 | [9 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
2 | Đường Minh Hưng - Đồng Nơ (ghi thu, ghi chi) | CT | GT | 6: 80200; 8: 80200 | [11 empty] | Sở TC ghi thu, ghi chi
3 | Đường xung quanh tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài | CT | GT | 3: 2233/QĐ-UBND ngày 01/11/2012; 4: 14890; 5: 3430; 6: 11460; 9: 11460 | 2356 | 2356 | [9 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
4 | GTĐB đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn qua huyện Lộc Ninh | CT | GT | 6: 1850; 9: 1850 | [11 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
5 | GTĐB đường QL13 đoạn qua huyện Lộc Ninh | CT | GT | 6: 4300; 7: 4300 | 1028 | 2300 | [9 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
6 | Đường vào trung tâm xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú | CT | GT | 3: 1910/QĐ-UBND ngày 27/9/2012; 4: 32843; 5: 17277; 6: 10000; 8: 10000 | [11 empty] | Sở GT-VT
7 | Đường vào trung tâm xã Tân Lợi - huyện Đồng Phú | CT | GT | 3: 692/QĐ-UBND ngày 29/4/2010; 4: 33460; 5: 13170; 6: 15250; 8: 15250 | 480 | 4080 | [9 empty] | UBND huyện Đồng Phú
8 | Đường vào trung tâm xã Thanh An huyện Hớn Quản ( Đối ứng NSĐP) | CT | GT | 3: 1000/QĐ-UBND ngày 28/4/2010; 4: 58000; 5: 52000; 6: 4000; 9: 4000 | 4000 | 4000 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
9 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình , huyện Bù Đốp | CT | GT | 12: 20000
10 | Xây đụng cầu Đăk Lung 2 | CT | GT | 6: 5000; 12: 5000
11 | Đường vào xã Long Hà huyện Bù Gia Mập | CT | GT | 6: 8000; 12: 8000
12 | Đường vào xã Hưng Phước huyện Bù Đốp | CT | GT | 6: 7000; 12: 7000
13 | Đường vào xã Loộc Phú huyện Lộc Ninh | CT | GT | 6: 5000; 12: 5000
14 | Đường liên xã từ ngã ba Cây Điệp đến sông Mã Đà (ĐT 753) phục vụ cứu hộ, cứu nạn các xã phía đông huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước (Đoạn từ ngã ba Cây Điệp đấn Cầu Cứ) | CT | GT | 6: 10000; 12: 10000
15 | Đường giao thông ấp 5 đi ấp 7 xã An Khương huyện Hớn Quản | CT | GT | 6: 530; 12: 530
16 | Đường giao thông quốc lộ 14 đia qua Tân Quan huyện Chơn Thành | CT | GT | 6: 5100; 12: 5100
II | HẠ TẦNG ĐÔ THỊ |  | GT |  | 41793 | 9000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 2149 | 1696
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | GT |  | 41793 | 9000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 2149 | 1696
1 | Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh ( đường Nguyễn Chánh và đường QH số 30) | CT | GT | 3: 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010; 4: 41793; 5: 9000; 6: 15000; 9: 15000 | 2149 | 1696 | [9 empty] | Sở Xây dựng
III | Y TẾ |  | YT |  | 147848 | 49841 | 38800 | 0 | 0 | 38800 |  |  |  | 1000 | 3450
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | YT |  | 79848 | 49841 | 23800 | 0 | 0 | 23800 |  |  |  | 1000 | 3450
1 | Bênh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập | CT | YT | 3: 971/QĐ-UBND ngày 26/4/2011; 4: 30635; 5: 20900; 6: 8000; 9: 8000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
2 | Xây dựng trạm Y tế, sân vườn, hàng rào thuộc xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | CT | YT | 3: 2319/QĐ-UBND ngày 23/10/2012; 4: 5302; 5: 4500; 6: 800; 9: 800 | [11 empty] | UBND huyện Chơn Thành
3 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh ( đối ứng NSĐP) | CT | YT | 3: 2439/QĐ-UBND ngày 10/11/2008; 4: 43911; 5: 24441; 6: 15000; 9: 15000 |  | 2450 | [9 empty] | Bệnh viện y học cổ truyền
| Công trình khởi công mới | M | YT |  | 68000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Hớn Quản | M | YT | 3: 1002/QĐ-UBND ngày 28/4/2010; 4: 68000; 6: 15000; 9: 15000 | [11 empty] | UBND huyện Hớn Quản
IV | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  | GD |  | 280838 | 155865 | 96000 | 25000 | 0 | 71000 |  |  |  | 22313 | 27538
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | GD |  | 277264 | 155865 | 94000 | 25000 | 0 | 69000 |  |  |  | 22313 | 27538
1 | Trường THPT chuyên thị xã Bình Long | CT | GD | 3: 2019/QĐ-UBND ngày 6/9/2011; 4: 106600; 5: 80000; 6: 25000; 7: 25000 | 7235 | 7235 | [9 empty] | UBND thị xã Bình Long
2 | Trường THPT Đồng Tiến, huyện Đồng Phú | CT | GD | 3: 2305/QĐ-UBND ngày 25/10/2011; 4: 39285; 5: 27000; 6: 10000; 9: 10000 | 2758 | 2758 | [9 empty] | Sở GD-ĐT
3 | Xây dựng Ký túc xá học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung | CT | GD | 3: 2635/QĐ-UBND ngày 16/11/2010; 4: 11967; 5: 3400; 6: 5000; 9: 5000 | 1706 | 1741 | [9 empty] | Trường chuyên Quang Trung
4 | Xây dựng Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long | CT | GD | 3: 2351/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; 4: 49980; 5: 12000; 6: 20000; 9: 20000 |  | 5190 | [9 empty] | Sở GD-ĐT
5 | Trường mầm non xã Tân Hưng , huyện Hớn Quản | CT | GD | 3: 2104/QĐ-UBND ngày 22/10/2012; 4: 14932; 5: 5465; 6: 9000; 9: 9000 | 285 | 285 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
6 | Trường MN Tân Thiện - Thị xã Đồng Xoài | CT | GD | 3: 3500/QĐ-UBND ngày 23/10/2012; 4: 18500; 5: 9000; 6: 8000; 9: 8000 | 5467 | 5467 | [9 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
7 | Trường MN Tân Khai B, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản | CT | GD | 3: 2124/QĐ-UBND ngày 25/10/2012; 4: 17000; 5: 10000; 6: 6000; 9: 6000 | 992 | 992 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
8 | Trường MN Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp | CT | GD | 3: 1810/QĐ-UBND ngày 25/10/2013; 4: 19000; 5: 9000; 6: 9000; 9: 9000 | 3870 | 3870 | [9 empty] | UBND huyện Bù Đốp
9 | Đối ứng Chương trình đảm bảo chất lượng GD các trường học (SEQAP) | CT | GD | 6: 2000; 9: 2000 | [11 empty] | Giao Sở GD&ĐT đề xuất phân bổ
| Công trình khởi công mới | M | GD | 4: 3574; 6: 2000; 9: 2000 | 0 | 0
1 | XD 02 phòng mầm non và 02 phòng TH Đa Bông Cua, xã Thống Nhất , huyện Bù Đăng | M | GD | 3: 1648/QĐ-UBND ngày 17/9/2013; 4: 3574; 6: 2000; 9: 2000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Đăng
V | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  | KH | 6: 17000; 9: 17000 | 3437 | 5237
| Công trình khởi công mới | M | KH | 6: 17000; 9: 17000 | 3437 | 5237
1 | XD khu thực nghiệm và TTB phục vụ nghiên cứu phát triển KHCN sinh học - TT ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh | M | KH | 3: 2523/QĐ-UBND ngày 13/12/2012; 4: 8350; 6: 8000; 9: 8000 | 1400 | 1400 | [9 empty] | Sở KH-CN
2 | Bổ sung hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh | M | KH | 3: 1953/QĐ-UBND ngày 25/10/2013; 4: 3572; 6: 3000; 9: 3000 |  | 900 | [9 empty] | Sở TT-TT
3 | Đầu tư TTB nâng cao năng lực quản lý về trồng trọt và bảo vệ thực vật | M | KH | 3: 1948/QĐ-UBND ngày 24/10/2013; 4: 3572; 6: 3000; 9: 3000 | [11 empty] | Sở KH-CN
4 | Xây dựng sơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khoa học, công nghệ tỉnh | M | KH | 3: 1949/QĐ-UBND ngày 24/10/2013; 4: 4985; 6: 3000; 9: 3000 | 2037 | 2937 | [9 empty] | Sở KH-CN
VI | VĂN HÓA - XÃ HỘI |  | VH |  | 163226 | 34361 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 13150 | 13150
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | VH |  | 163226 | 34361 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 13150 | 13150
1 | Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh | CT | VH | 3: 1118/QĐ-UBND ngày 17/5/2010; 4: 163226; 5: 34361; 6: 30000; 9: 30000 | 13150 | 13150 | [9 empty] | Sở VH-TT và DL
VII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  | QL |  | 35399 | 14849 | 21100 | 6900 | 0 | 14200 |  |  |  | 5400 | 5955
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | QL |  | 35399 | 14849 | 16100 | 1900 | 0 | 14200 |  |  |  | 4632 | 4632
1 | Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm trợ giúp pháp lý | CT | QL | 3210/QĐ-UBND ngày 17/11/2010; 2153/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 | 6847 | 4100 | 2500 | 1900 |  | 600 |  |  |  | 1550 | 1550 | [9 empty] | Trung tâm DV bán ĐGTS
2 | Trụ sở UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản ( Đối ứng NSĐP) | CT | QL | 3: 2554/QĐ-UBND ngày 20/12/2012; 4: 4700; 5: 3300; 6: 1400; 9: 1400 | 82 | 82 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
3 | Trụ sở UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long ( Đối ứng NSĐP) | CT | QL | 3: 2553/QĐ-UBND ngày 20/12/2012; 4: 6700; 5: 4700; 6: 2000; 9: 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | UBND thị xã Phước Long
4 | Đối ứng NSĐP dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở LĐLĐ tỉnh | CT | QL | 6: 1000; 9: 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | Liên đoàn LĐ
5 | Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy | CT | QL | 3: 1430/QĐ-UBND ngày 17/10/2012; 4: 17152; 5: 2749; 6: 9200; 9: 9200 | [11 empty] | Văn phòng TU
| Công trình khởi công mới | M | QL | 4: 11557; 6: 5000; 7: 5000 | 768 | 1323
1 | Trụ Sở làm việc Đảng ủy khối DN tỉnh | M | QL | 3: 218/QĐ-UBND ngày 5/2/2013; 4: 11557; 6: 5000; 7: 5000 | 768 | 1323 | [9 empty] | Đảng ủy khối DN
VIII | QUỐC PHÒNG - AN NINH |  | QP |  | 56613 | 10000 | 23890 | 18200 | 0 | 5690 |  |  |  | 9190 | 9190
| Công trình chuyển tiếp - hoàn thành | CT | QP |  | 28030 | 10000 | 13200 | 13200 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 5000
1 | Hỗ trợ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CA (NSĐP hỗ trợ 50%) | CT | QP | 3: 3013/QĐ-H11-H16 ngày 28/7/2009 của Bộ CA; 4: 28030; 5: 10000; 6: 5000; 7: 5000 | 5000 | 5000 | [9 empty] | Công an tỉnh
2 | GTĐB công trình doanh trại, vật kiến trúc, cây trồng và trạm kiểm soát BP cửa khẩu Hoa Lư | CT | QP | 3: 2386/QĐ-UBND ngày 03/11/2011; 4: 8200; 6: 8200; 7: 8200 | [11 empty] | Ban QL khu KT
| Công trình khởi công mới | CT | QP | 4: 28583; 6: 10690; 7: 5000; 8: 0; 9: 5690 | 4190 | 4190
1 | Trường Quân sự địa phương ( nhà ở học viên, nhà ăn CB, GV) | CT | QP | 3: 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2013; 4: 9313; 6: 5690; 9: 5690 | 3576 | 3576 | [9 empty] | Bộ CHQS tỉnh
2 | Trụ sở Đội PCCC khu vực huyện Chơn Thành | CT | QP | 3: 1450/QĐ-UBND ngày 14/8/2013; 4: 19270; 6: 5000; 7: 5000 | 614 | 614 | [9 empty] | Công an tỉnh
IX | THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN |  |  | 6: 3000; 9: 3000 | 1904 | 1904 | [9 empty] | Giao KBNN tỉnh căn cứ hồ sơ công trình đã được Sở Tài chính quyết toán để giải ngân theo đề nghị của Chủ ĐT
X | TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ( GHI THU, CHI CHI) |  |  | 6: 190000; 8: 190000
XI | HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NSTW |  |  | 6: 260300; 10: 260300 | 113595 | 115712
XII | VỐN NƯỚC NGOÀI |  |  | 6: 26000; 11: 26000
B | VỐN PHÂN CẤP HUYỆN - THỊ |  |  | 6: 337160; 7: 149500; 8: 187660 | 98914 | 104630
I | THỊ XÃ ĐỒNG XÒAI |  |  | 6: 50100; 7: 16100; 8: 34000 | 15192 | 19031
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 16100; 7: 16100 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 34000; 8: 34000
II | THỊ XÃ BÌNH LONG |  |  | 6: 29000; 7: 15640; 8: 13360 | 7092 | 7359
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 15640; 7: 15640 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 13360; 8: 13360
III | THỊ XÃ PHƯỚC LONG |  |  | 6: 39800; 7: 13800; 8: 26000 | 16278 | 16578
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 13800; 7: 13800 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 26000; 8: 26000
IV | HUYỆN ĐỒNG PHÚ |  |  | 6: 32100; 7: 16100; 8: 16000 | 4119 | 4119
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 16100; 7: 16100 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 16000; 8: 16000
V | HUYỆN BÙ ĐĂNG |  |  | 6: 37020; 7: 17020; 8: 20000 | 16400 | 16400
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 17020; 7: 17020 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 20000; 8: 20000
VI | HUYỆN BÙ GIA MẬP |  |  | 6: 31825; 7: 17825; 8: 14000 | 6331 | 6331
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 17825; 7: 17825 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 14000; 8: 14000
VII | HUYỆN CHƠN THÀNH |  |  | 6: 28250; 7: 12650; 8: 15600 | 6493 | 6493
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 12650; 7: 12650 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 15600; 8: 15600
VIII | HUYỆN HỚN QUẢN |  |  | 6: 19505; 7: 12305; 8: 7200 | 9941 | 9941
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 12305; 7: 12305 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 7200; 8: 7200
IX | HUYỆN LỘC NINH |  |  | 6: 48785; 7: 15985; 8: 32800 | 8555 | 9865
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 15985; 7: 15985 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 32800; 8: 32800
X | HUYỆN BÙ ĐỐP |  |  | 6: 20775; 7: 12075; 8: 8700 | 8513 | 8513
a | Vốn cân đối theo tiêu chí |  |  | 6: 12075; 7: 12075 | [11 empty] | Cơ cấu GD -ĐT bố trí tối thiểu 1,8 tỷ
b | Tiền sử dụng đất |  |  | 6: 8700; 8: 8700

## Von HTMT
KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TW NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Phước)
Đơn vị : Triệu đồng
STT | DANH MỤC | Mã tiến độ DA | Mã ngành, lĩnh vực | Số Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | KẾ HOẠCH NĂM 2014 | LŨY KẾ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN đến tháng báo cáo |  |  | THÔNG TIN ĐẤU THẦU | [7 empty] | CHỦ ĐẦU TƯ
[10 empty] | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Lĩnh vực đấu thầu (tư vấn, hàng hóa, xây lắp) | Nhà thầu trúng thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Số-ký hiệu QĐ phê duyệt kết quả trúng thầu
[7 empty] | Khối lượng | Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân
1 | 2 |  |  | 7 | 8 | 18 | [11 empty] | 19
| TỔNG SỐ |  |  |  | 1712263 | 260300 | 113595 | 115712 | [10 empty] | 0
I | Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng |  |  |  | 855644 | 121000 | 49675 | 51675
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 491987 | 75000 | 40584 | 42584
1 | Đường ĐT 741 từ Phước Long đi Bù Gia Mập | CT | GT | 703/QĐ-UBND ngày 24/3/2009, 1657/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 | 200990 | 25000 | 24508 | 24508 | [9 empty] | Sở Giao thông -VT
2 | Đường vào trung tâm xã Thanh An- An Khương huyện Hớn Quản | CT | GT | 1000/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 | 58000 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
3 | Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước | CT | VH | 1984/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 | 22997 | 8000 | 0 | 2000 | [9 empty] | Đài PTTH
4 | Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà | CT | GT | 482/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 | 210000 | 40000 | 14076 | 14076 | [9 empty] | Sở NN và PTNT
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 363657 | 46000 | 9091 | 9091
1 | Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình , huyện Bù Đốp | M | GT | 1840/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 | 363657 | 46000 | 9091 | 9091 | [9 empty] | Sở Giao thông -VT
II | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) |  |  |  | 9392 | 7500
1 | Huyện Lộc Ninh |  |  |  |  | 3500 | [11 empty] | Giao UBND các huyện đề xuất danh mục chi tiết cho 15 xã biên giới, Sở KHĐT trình UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết
2 | Huyện Bù Đốp |  |  |  |  | 3000
3 | Huyện Bù Gia Mập |  |  |  |  | 1000
III | Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách |  | QL |  | 189500 | 50000 | 25376 | 25376
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT | QL |  | 189500 | 50000 | 25376 | 25376
1 | Trụ sở làm việc UBND huyện Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 41100 | 10000 | 10000 | 10000 | [9 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
2 | Trụ sở làm việc huyện ủy Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 28000 | 5000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
3 | Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập | CT | QL | 2194/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 | 25900 | 5000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
4 | Trụ sở làm việc huyện ủy Hớn Quản | CT | QL | 503/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47000 | 15000 | 5565 | 5565 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
5 | Trụ sở làm việc UBND huyện Hớn Quản | CT | QL | 502/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 | 47500 | 15000 | 9811 | 9811 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
IV | Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền |  |  |  | 40260 | 14000 | 12900 | 12900
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  | 40260 | 14000 | 12900 | 12900
1 | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện-Tà Nốt) Đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu vào đồn biên phòng 803 | CT | GT | 267/QĐ-BCHBP ngày 27/2/2012 | 40260 | 14000 | 12900 | 12900 | [9 empty] | Bộ CH bộ đội biên phòng
V | Chương trình PT giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản |  |  |  | 43972 | 5000 | 23 | 23
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  |  |  | 43972 | 5000 | 23 | 23
1 | Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành trung tâm giống lâm nghiệp tỉnh Bình Phước | CT | NN | 2358/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 | 43972 | 5000 | 23 | 23 | [9 empty] | Sở NN và PTNT
a | Giai đoạn 1 thực hiện các hạng mục đầu tư ( rau an toàn không nhà lưới, hoa trong nhà lưới) | CT | NN | 1938/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 28000 | 5000
VI | Chương trình di dân ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007) |  |  |  | 52162 | 12000 | 6979 | 7096
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 27920 | 8000 | 3056 | 3173
1 | Dự án Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú | CT | NN | 921/QĐ-UBND ngày 13/04/2011 | 10538 | 1200 | 762 | 879 | [9 empty] | UBND huyện Đồng Phú
2 | Dự án di dân thực hiện ĐCĐC tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | CT | NN | 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 | 8697 | 3800 | 1494 | 1494 | [9 empty] | UBND huyện Bù Đăng
1 | Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ĐaK Ơ, huyện Bù Gia Mập | CT | NN | 638/QĐ-UBND ngày 25/03/2011 | 8685 | 3000 | 800 | 800 | [9 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 24242 | 4000 | 3923 | 3923
1 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | M | NN | 2198/QĐ-UBND ngày 5/10/2011 | 11834 | 2000 | 1923 | 1923 | [9 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
2 | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh | M | NN | 2200/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 | 12408 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
VII | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp |  |  |  | 50000 | 2000 | 2000 | 2000
| Dự án khởi công mới |  |  |  | 50000 | 2000 | 2000 | 2000
1 | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Hà Mỵ | M | CN | 176/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 | 50000 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | Sở Công thương
VIII | Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu |  |  |  | 170603 | 12000 | 6384 | 6384
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 170603 | 12000 | 6384 | 6384
1 | XD đường và kênh thoát nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017 | CT | GT | 2158a/QĐ-UBND ngày 24/10/2012, 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 | 170603 | 12000 | 6384 | 6384 | [9 empty] | Ban QL khu kinh tế
IX | Chương trình bảo vệ & phát triển rừng bền vững |  |  |  | 44651 | 7000 | 6600 | 6600
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT |  |  | 44651 | 7000 | 6600 | 6600
1 | Hỗ trợ Vườn QG Bù Gia Mập (hỗ trợ XD nhà kiểm lâm, trạm bảo vệ rừng, đường tuần tra …) | CT | GT | 313/QĐ-UBND ngày 28/6/2012, 1565/QĐ-UBND ngày 3/8/2012, 1590/QĐ-UBND ngày 8/8/2012 | 53766 | 7000 | 6600 | 6600
a | Tiểu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại vườn QG Bù Gia Mập | CT | GT | 2173/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 | 44651 | 7000 | 6600 | 6600 | [9 empty] | Vườn QG Bù Gia Mập
X | Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh |  |  |  | 80958 | 9000 | 2110 | 2110
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành | CT | YT |  | 43911 | 1000 | 0 | 0
1 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh | CT | YT | 2439/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 | 43911 | 1000 | [11 empty] | Bệnh viện y học cổ truyền
| Dự án khởi công mới | M |  |  | 37047 | 8000 | 2110 | 2110
1 | Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh | M | YT | 278/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 | 7200 | 2000 | 1875 | 1875 | [9 empty] | Trung tâm phòng chống sốt rét
2 | Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập | M | YT | 673/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 8237 | 2000 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
3 | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản | M | YT | 639/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 11656 | 2000 | 235 | 235 | [9 empty] | UBND huyện Hớn Quản
4 | Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài | M | YT | 638/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 | 9954 | 2000 | [11 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
XI | Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch |  |  |  | 68853 | 7000 | 1548 | 1548
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành |  | VH |  | 68853 | 7000 | 1548 | 1548
1 | Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng -Sóc Bom Bo | CT | VH | 2003/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 | 68853 | 7000 | 1548 | 1548 | [9 empty] | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
XII | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg |  | NN |  |  | 1000
1 | Thị xã Đồng Xoài |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Đồng Xoài
2 | Thị xã Bình Long |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Bình Long
3 | Thị xã Phước Long |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND thị xã Phước Long
4 | Huyện Đồng Phú |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Đồng Phú
5 | Huyện Bù Đăng |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Đăng
6 | Huyện Bù Gia Mập |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Gia Mập
7 | Huyện Chơn Thành |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Chơn Thành
8 | Huyện Hớn Quản |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Hớn Quản
9 | Huyện Lộc Ninh |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Lộc Ninh
10 | Huyện Bù Đốp |  | NN |  |  | 100 | [11 empty] | UBND huyện Bù Đốp
XIII | Khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2013-2014 ( đợt 2) | M | NN | QĐ 1456 QĐ-UBND 2/7/2014 |  | 12800
0