## Sheet1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN CHI TIẾT TỪNG DỰ ÁN THEO TỪNG NGUỒN VỐN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2015 (Báo cáo từ 01/01/2015 đến 30/9/2015)
ĐVT: Triệu đồng:
NGÀNH, LĨNH VỰC | CHỦ ĐẦU TƯ | TÊN DỰ ÁN | TỔNG GIAO KH | KH ĐTCĐ | KH HTTW | KH KCH | KH ODA | KH SDĐ | KH XS | TỔNG KLTH | TH ĐTCĐ | TH HTTW | TH KCH | TH ODA | TH SDĐ | TH XS | TỔNG GN | GN VCD | GN VHTTW | GN VKCH | GN VODA | GN VSDD | GN VXS | TỶ LỆ GN
Công nghiệp | Sở Công thương | Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 2924 |  | 2924 |  |  |  |  | 2924 |  | 2924 |  |  |  |  | 19.4933
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | Trường Dân tộc nội trú cấp 2, 3 huyện Bù Gia Mập | 5300 | [5 empty] | 5300 | 5300 | [5 empty] | 5300 | 5300 | [5 empty] | 5300 | 100
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | 12 phòng học và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Nguyễn Du | 4000 | [5 empty] | 4000 | 192 | [5 empty] | 192 | 1192 | [5 empty] | 1192 | 29.8
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | Xây dựng nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa phòng học trường THPT Bù Đăng | 5000 | [5 empty] | 5000 | 2259 | [5 empty] | 2259 | 3544 | [5 empty] | 3544 | 70.88
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | Xây dựng Trường THPT Đa Kia huyện Bù Gia Mập | 10000 | [5 empty] | 10000 | 2636 | [5 empty] | 2636 | 5326 | [5 empty] | 5326 | 53.26
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | Xây dựng Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 100
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | 10 phòng học lầu Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành | 3000 | [5 empty] | 3000 | 1199 | [5 empty] | 1199 | 1727 | [5 empty] | 1727 | 57.5667
Giáo dục - Đào tạo | Sở Giáo dục - Đào tạo | Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập | 8000 | [5 empty] | 8000 | 1507 | [5 empty] | 1507 | 1741 | [5 empty] | 1741 | 21.7625
Giáo dục - Đào tạo | Trường Chính trị tỉnh | Xây dựng khối nhà học Trường Chính trị tỉnh | 5000 | [5 empty] | 5000 | 4939 | [5 empty] | 4939 | 4939 | [5 empty] | 4939 | 98.78
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Bù Đăng | Hỗ trợ xây dựng Trường Mẫu giáo Đức Phong, huyện Bù Đăng | 8000 | [5 empty] | 8000 | 2209 | [5 empty] | 2209 | 2209 | [5 empty] | 2209 | 27.6125
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Chơn Thành | Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành | 6000 | [5 empty] | 6000 | 1473 | [5 empty] | 1473 | 5473 | [5 empty] | 5473 | 91.2167
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Đồng Phú | Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Tân Tiến huyện Đồng Phú | 9000 | [5 empty] | 9000 | 1068 | [5 empty] | 1068 | 3768 | [5 empty] | 3768 | 41.8667
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Hớn Quản | Trường mầm non xã Tân Hưng , huyện Hớn Quản | 2500 | [5 empty] | 2500 | 710 | [5 empty] | 710 | 710 | [5 empty] | 710 | 28.4
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Hớn Quản | Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non An Khương xã An Khương huyện Hớn Quản | 5000 | [5 empty] | 5000 | 570 | [5 empty] | 570 | 570 | [5 empty] | 570 | 11.4
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Hớn Quản | Trường MN Tân Khai B, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản | 2500 | [5 empty] | 2500 | 386 | [5 empty] | 386 | 386 | [5 empty] | 386 | 15.44
Giáo dục - Đào tạo | UBND huyện Lộc Ninh | Hỗ trợ xây dựng Trường mẫu giáo thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 12000 | [5 empty] | 12000 | 4095 | [5 empty] | 4095 | 6280 | [5 empty] | 6280 | 52.3333
Giáo dục - Đào tạo | UBND thị xã Bình Long | Trường THPT chuyên thị xã Bình Long | 5000 | [5 empty] | 5000 | 403 | [5 empty] | 403 | 403 | [5 empty] | 403 | 8.06
Giáo dục - Đào tạo | UBND thị xã Đồng Xoài | Trường mầm non Hoa Lan xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài | 6000 | [5 empty] | 6000 | 1913 | [5 empty] | 1913 | 3463 | [5 empty] | 3463 | 57.7167
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Ban Quản lý Khu kinh tế | Xây dựng các tuyến đường bằng cấp phối sỏi đỏ (giai đoạn I ) tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư | 550 | [5 empty] | 550 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Ban Quản lý Khu kinh tế | XD đường và kênh thoát nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2017 | 13250 |  | 8800 |  |  |  | 4450 | 2949 |  | 2949 |  |  |  | 0 | 4724 |  | 2949 |  |  |  | 1775 | 35.6528
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Chiu Riu và Lộc Thiện-Tà Nốt) Đoạn 1 tuyến Hoa Lư - Chiu Riu vào đồn biên phòng 803 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 100
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | không tên | Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài công suất 10.000m3/ngày đêm | 9000 |  |  | 1000 | 8000 |  |  | 49216 |  |  |  | 49216 |  |  | 49216 |  |  |  | 49216 |  |  | 546.8444
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | không tên | Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài công suất 20.000m3/ngày đêm | 14000 |  |  | 4000 | 10000 |  |  | 50794 |  |  | 0 | 50794 |  |  | 50794 |  |  | 0 | 50794 |  |  | 362.8143
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | không tên | Đường nhựa giao thông biên giới (tuyến Hoa Lư - Lộc Thiện - Tà Nốt) đoạn 2 tuyến Lộc Thiện - Tà Nốt | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | 2127 |  | 2127 |  |  |  |  | 2127 |  | 2127 |  |  |  |  | 13.2937
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Công thương | Đường cặp lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung | 1900 | [5 empty] | 1900 | 423 | [5 empty] | 423 | 423 | [5 empty] | 423 | 22.2632
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Dự án BT đường Lộc Tấn- Bù Đốp | 247902 | 247902 | [5 empty] | 217403 | 217403 | [5 empty] | 217403 | 217403 | [5 empty] | 87.6972
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường ĐT 741 từ Phước Long đi Bù Gia Mập | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 17310 |  | 17310 |  |  |  |  | 17310 |  | 17310 |  |  |  |  | 86.55
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đền bù GPMB cho dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc - Chiu Riu | 1000 | 1000 | [5 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 179 | 179 | [5 empty] | 17.9
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường vào xã Hưng Phước huyện Bù Đốp | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  | 26.7188
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Xây đụng cầu Đăk Lung 2 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 6100 |  |  | 6100 |  |  |  | 6100 |  |  | 6100 |  |  |  | 24.4
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đền bù GPMB cho dự án BOT Quốc lộ 14 đoạn cầu 38 - Đồng Nơ | 3500 | 3500 | [5 empty] | 1966 | 1966 | [5 empty] | 2119 | 2119 | [5 empty] | 60.5429
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường tránh các điểm đen trên ĐT 741 tại khu vực nhà máy thủy điện Thác Mơ | 5000 | [5 empty] | 5000 | 2701 | [5 empty] | 2701 | 3889 | [5 empty] | 3889 | 77.78
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường vào trung tâm xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình , huyện Bù Đốp | 122122 |  | 67400 | 54722 |  |  |  | 42839 |  | 42839 | 0 |  |  |  | 42839 |  | 42839 | 0 |  |  |  | 35.0789
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đền bù GPMB cho dự án BT đường Minh Hưng Đồng Nơ | 2086 | 2086 | [5 empty] | 283 | 283 | [5 empty] | 296 | 296 | [5 empty] | 14.1898
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Dự án hệ thống thoát nước, vỉa hè trên Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long và đoạn từ chợ Lộc Thái đến cầu Mua huyện Lộc Ninh | 2590 | 2590 | [5 empty] | 631 | 631 | [5 empty] | 631 | 631 | [5 empty] | 24.3629
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường liên xã từ ngã ba Cây Điệp đến sông Mã Đà (ĐT 753) phục vụ cứu hộ, cứu nạn các xã phía đông huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước (Đoạn từ ngã ba Cây Điệp đấn Cầu Cứ) | 62000 |  | 62000 |  |  |  |  | 56780 |  | 56780 |  |  |  |  | 56780 |  | 56780 |  |  |  |  | 91.5806
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Giao thông - Vận tải | Đường vào xã Long Hà huyện Bù Gia Mập | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 8845 |  |  | 8845 |  |  |  | 8845 |  |  | 8845 |  |  |  | 73.7083
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tiểu dự án TĐC khu Đa Bông Cua, thuộc dự án đầu tư bố trí hợp lý dân cư VQG Cát Tiên | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 2408 |  | 2408 |  |  |  |  | 2408 |  | 2408 |  |  |  |  | 40.1333
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Nông nghiệp và PTNT | Nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bộng - Đăng Hà | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 437 |  | 437 |  |  |  |  | 3439 |  | 3439 |  |  |  |  | 8.5975
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Nông nghiệp và PTNT | Nâng cao mực nước hồ Nông trường 6 bằng đập cao su đặt trên ngưỡng tràn xả lũ xã Long Hà huyện Bù Gia Mập | 226 |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  | 226 |  |  |  |  | 100
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Sở Xây dựng | Xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh ( đường Nguyễn Chánh và đường QH số 30) | 10000 | [5 empty] | 10000 | 381 | [5 empty] | 381 | 381 | [5 empty] | 381 | 3.81
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Bù Đốp | Đường N1 đến bến xe mới huyện Bù Đốp hướng ra tuyến biên giới, huyện Bù Đốp | 9500 |  | 9500 |  |  |  |  | 5517 |  | 5517 |  |  |  |  | 5517 |  | 5517 |  |  |  |  | 58.0737
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Bù Đốp | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) tại Huyện Bù Đốp | 3231 |  | 3231 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Bù Gia Mập | Đường ĐH 312 từ xã Phú Riềng đi xã Phú Trung huyện Bù Gia Mập | 4600 |  | 4600 |  |  |  |  | 4600 |  | 4600 |  |  |  |  | 4600 |  | 4600 |  |  |  |  | 100
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Bù Gia Mập | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) tại Huyện Bù Gia Mập | 1064 |  | 1064 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Đồng Phú | Đường vào trung tâm xã Tân Lợi - huyện Đồng Phú | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 1374 |  |  |  |  | 1374 |  | 1374 |  |  |  |  | 1374 |  | 17.175
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Hớn Quản | Đường vào trung tâm xã Thanh An huyện Hớn Quản ( Đối ứng NSĐP) | 9000 | [5 empty] | 9000 | 6822 | [5 empty] | 6822 | 6822 | [5 empty] | 6822 | 75.8
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Hớn Quản | Nâng câp đường liên xã từ Minh Tâm đi An Phú, huyện Hớn Quản | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Hớn Quản | Đường Trục chính Bắc - Nam (nối dài) thuộc trung tâm hành chính huyện Hớn Quản | 9600 |  | 9600 |  |  |  |  | 841 |  | 841 |  |  |  |  | 841 |  | 841 |  |  |  |  | 8.7604
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Hớn Quản | Xây dựng 02 cầu tại Km 0+789 và Km 1+102 đường từ ngã ba Xa Trạch, xã Thanh Bình đến trung tâm xã Phước An huyện Hớn Quản. | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Lộc Ninh | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới VN-CPC (theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg, ngày 17/10/2007) tại Huyện Lộc Ninh | 3729 |  | 3729 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Lộc Ninh | Đường vào xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND huyện Lộc Ninh | Đường giao thông liên xã Lộc An đi Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND thị xã Bình Long | Láng nhựa đường Đoàn Thị Điểm thị xã Bình Long | 3000 | [5 empty] | 3000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND thị xã Đồng Xoài | Xây dựng đường từ trung tâm xã đến cụm 2 Nông trường cao su Tân Lợi, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | UBND thị xã Đồng Xoài | Đường Lê Quý Đôn thị xã Đồng Xoài | 2000 | 2000 | [5 empty] | 420 | 420 | [5 empty] | 420 | 420 | [5 empty] | 21
Giao thông - Xây dựng - Hạ tầng đô thị | Vườn Quốc gia Bù Gia Mập | Hỗ trợ Vườn QG Bù Gia Mập (hỗ trợ XD nhà kiểm lâm, trạm bảo vệ rừng, đường tuần tra …) - Tiểu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại vườn QG Bù Gia Mập | 14002 |  | 14002 |  |  |  |  | 7698 |  | 7698 |  |  |  |  | 7698 |  | 7698 |  |  |  |  | 54.9779
Khác | không tên | Trả nợ vay | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100
Khác | không tên | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Khác | không tên | Nguồn vốn kế dư năm 2013 | 3289 |  | 3289 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Khác | không tên | Vốn chuẩn bị đầu tư | 22875 | 7375 |  |  |  |  | 15500 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 590 | 590 |  |  |  |  | 0 | 2.5792
Khác | Sở Giao thông - Vận tải | Chi phí kiểm định đánh giá chất lượng công trình sau thi công dự án BT đường Lộc Tấn- Bù Đốp | 1853 | 1853 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Khác | UBND huyện Bù Đăng | Thanh toán kinh phí mua xi măng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM | 860 | [5 empty] | 860 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khác | UBND huyện Chơn Thành | Thanh toán kinh phí mua xi măng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM | 514 | [5 empty] | 514 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khác | UBND huyện Hớn Quản | Thanh toán kinh phí mua xi măng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM | 900 | [5 empty] | 900 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khác | UBND huyện Lộc Ninh | Thanh toán kinh phí mua xi măng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM | 1225 | [5 empty] | 1225 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khác | UBND thị xã Đồng Xoài | Thanh toán kinh phí mua xi măng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM | 205 | [5 empty] | 205 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | XD khu thực nghiệm và TTB phục vụ nghiên cứu phát triển KHCN sinh học - TT ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh | 300 | [5 empty] | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | Vườn nhân chồi và vườn ươm giống cây điều, cà phê ghép năng suất cao | 2400 | [5 empty] | 2400 | 2400 | [5 empty] | 2400 | 2400 | [5 empty] | 2400 | 100
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | Thiết bị ứng dụng năng lượng tái tạo cho nông dân tại ấp Papech xã Tân Hưng huyện Đồng Phú | 1700 | [5 empty] | 1700 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học về dược phẩm và mỹ phẩm | 5000 | [5 empty] | 5000 | 7 | [5 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | 7 | 0.14
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | Xây dựng sơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khoa học, công nghệ tỉnh | 1900 | [5 empty] | 1900 | 1641 | [5 empty] | 1641 | 1641 | [5 empty] | 1641 | 86.3684
Khoa học - Công nghệ | Sở Khoa học - Công nghệ | Đầu tư TTB nâng cao năng lực quản lý về trồng trọt và bảo vệ thực vật | 500 | [5 empty] | 500 | 445 | [5 empty] | 445 | 445 | [5 empty] | 445 | 89
Khoa học - Công nghệ | Sở Thông tin và Truyền thông | Bổ sung hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh | 1300 | [5 empty] | 1300 | 145 | [5 empty] | 145 | 145 | [5 empty] | 145 | 11.1538
Khoa học - Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh | Dự án một cửa điện tử tại UBND các huyện, thị xã | 4500 | [5 empty] | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4500 | 4500 | [5 empty] | 4500 | 100
Nông nghiệp - PTNT | Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng | 85 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Nông nghiệp - PTNT | Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long | 462 | 462 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Nông nghiệp - PTNT | Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Nông nghiệp - PTNT | Hạt Kiểm lâm Bù Đốp | Dự án bảo trồng rừng bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Cần Đơn | 1000 | 1000 | [5 empty] | 970 | 970 | [5 empty] | 970 | 970 | [5 empty] | 97
Nông nghiệp - PTNT | Hạt Kiểm lâm thị xã Phước Long | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Hạt Kiểm lâm thị xã Phước Long | 48 | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Nông nghiệp - PTNT | không tên | Bổ sung khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2014-2015 | 11000 |  | 11000 |  |  |  |  | 1765 |  | 1765 |  |  |  |  | 1765 |  | 1765 |  |  |  |  | 16.0455
Nông nghiệp - PTNT | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án nâng cấp trại giống cây trồng vật nuôi thành trung tâm giống lâm nghiệp tỉnh Bình Phước Giai đoạn 1 thực hiện các hạng mục đầu tư ( rau an toàn không nhà lưới, hoa trong nhà lưới) | 9455 |  | 7455 |  |  |  | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Nông nghiệp - PTNT | Sở Nông nghiệp và PTNT | Hệ thống kênh nội đồng thuộc công trình hồ chứa nước Đồng Xoài | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | Sở Nông nghiệp và PTNT | Hồ chứa nước Sơn Lợi | 4230 |  |  | 4230 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Đăng | Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn thôn 8 xã Đồng Nai huyện Bù Đăng | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Đăng | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Bù Đăng | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Đăng | Dự án di dân thực hiện ĐCĐC tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng | 3958 |  | 3958 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Đốp | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Bù Đốp | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Gia Mập | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Bù Gia Mập | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Gia Mập | Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ĐaK Ơ, huyện Bù Gia Mập | 4551 |  | 4551 |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  | 1.2305
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Bù Gia Mập | Dự án đầu tư di dời và ổn định DCTD trong lâm phần BQL rừng phòng hộ Đăk Mai | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 188 |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  | 188 |  |  |  |  | 3.76
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Chơn Thành | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Chơn Thành | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Đồng Phú | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Đồng Phú | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2.25
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Đồng Phú | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực ấp Bàu Ké - thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú | 2200 | [5 empty] | 2200 | 39 | [5 empty] | 39 | 39 | [5 empty] | 39 | 1.7727
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Đồng Phú | Dự án Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  | 595 |  | 595 |  |  |  |  | 595 |  | 595 |  |  |  |  | 54.0909
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Hớn Quản | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Hớn Quản | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Lộc Ninh | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | 8200 |  | 8200 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 290 |  | 290 |  |  |  |  | 3.5366
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Lộc Ninh | Hệ thống kênh tưới nước thuộc ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Lộc Ninh | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Huyện Lộc Ninh | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND huyện Lộc Ninh | Hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh | 8200 |  | 8200 |  |  |  |  | 2375 |  | 2375 |  |  |  |  | 2375 |  | 2375 |  |  |  |  | 28.9634
Nông nghiệp - PTNT | UBND thị xã Bình Long | Kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức thị xã Bình Long | 5700 |  |  | 5700 |  |  |  | 1781 |  |  | 1781 |  |  |  | 1781 |  |  | 1781 |  |  |  | 31.2456
Nông nghiệp - PTNT | UBND thị xã Bình Long | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Thị xã Bình Long | 850 |  | 850 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND thị xã Đồng Xoài | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Thị xã Đồng Xoài | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Nông nghiệp - PTNT | UBND thị xã Phước Long | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg tại Thị xã Phước Long | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Quản lý nhà nước | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Nhà làm việc khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 2000 | [5 empty] | 2000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Quản lý nhà nước | Đảng ủy khối doanh nghiệp | Trụ Sở làm việc Đảng ủy khối DN tỉnh | 4000 | [5 empty] | 4000 | 3958 | [5 empty] | 3958 | 3958 | [5 empty] | 3958 | 98.95
Quản lý nhà nước | Sở Lao động Thương binh và XH | Hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Phước | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Quản lý nhà nước | Trung tâm phát triển quỹ đất | Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất | 2000 | [5 empty] | 2000 | 1375 | [5 empty] | 1375 | 1375 | [5 empty] | 1375 | 68.75
Quản lý nhà nước | Trung tâm Xúc tiến TM, du lịch và đầu tư | Trụ sở Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư | 5000 | [5 empty] | 5000 | 1312 | [5 empty] | 1312 | 1978 | [5 empty] | 1978 | 39.56
Quản lý nhà nước | UBND huyện Bù Gia Mập | Trụ sở làm việc UBND huyện Bù Gia Mập | 4300 |  | 4300 |  |  |  |  | 2168 |  | 2168 |  |  |  |  | 2168 |  | 2168 |  |  |  |  | 50.4186
Quản lý nhà nước | UBND huyện Bù Gia Mập | Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Quản lý nhà nước | UBND huyện Bù Gia Mập | Trụ sở huyện ủy Bù Gia Mập | 1283 |  | 1283 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Quản lý nhà nước | UBND huyện Hớn Quản | Trụ sở làm việc huyện ủy Hớn Quản | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  | 6588 |  | 6588 |  |  |  |  | 7562 |  | 7562 |  |  |  |  | 54.0143
Quản lý nhà nước | UBND huyện Hớn Quản | Trụ sở làm việc UBND huyện Hớn Quản | 14500 |  | 14500 |  |  |  |  | 11092 |  | 11092 |  |  |  |  | 11092 |  | 11092 |  |  |  |  | 76.4966
Quốc phòng - An ninh | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Doanh trại đội K72 (giai đoạn 2) | 5000 | 5000 | [5 empty] | 2360 | 2360 | [5 empty] | 2360 | 2360 | [5 empty] | 47.2
Quốc phòng - An ninh | Công an tỉnh | Trụ sở Đội PCCC khu vực huyện Chơn Thành | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | [5 empty] | 100
Tổng hợp | Sở Tài chính | Thanh toán vốn các công trình đã quyết toán | 14000 | [5 empty] | 14000 | 14000 | [5 empty] | 14000 | 14000 | [5 empty] | 14000 | 100
Văn hóa - Xã hội | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh | Đường vành đai khu A thuộc dự án phim trường kết hợp với khu du lịch trảng cỏ Bù Lạch | 13400 | [5 empty] | 13400 | 474 | [5 empty] | 474 | 2354 | [5 empty] | 2354 | 17.5672
Văn hóa - Xã hội | không tên | Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước | 251 |  | 251 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Văn hóa - Xã hội | Sở Văn hóa TT và Du lịch | Sân lễ hội, hệ thống điện nước thuộc khu bảo tồn VHDT Stiêng - Sóc Bom Bo | 3700 | [5 empty] | 3700 | 1649 | [5 empty] | 1649 | 1649 | [5 empty] | 1649 | 44.5676
Văn hóa - Xã hội | Sở Văn hóa TT và Du lịch | Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh | 43000 | [5 empty] | 43000 | 27701 | [5 empty] | 27701 | 30829 | [5 empty] | 30829 | 71.6953
Văn hóa - Xã hội | Sở Văn hóa TT và Du lịch | Xây dựng công trình khu tái định cư khu bảo tồn VHDT Stiêng, sóc Bom Bo | 2000 | [5 empty] | 2000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Văn hóa - Xã hội | Sở Văn hóa TT và Du lịch | Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng -Sóc Bom Bo | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 229 |  | 229 |  |  |  |  | 1521 |  | 1521 |  |  |  |  | 19.0125
Văn hóa - Xã hội | UBND thị xã Bình Long | Di tích mộ tập thể 3000 người | 1848 | [5 empty] | 1848 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Y tế | Bệnh viện đa khoa tỉnh | Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC, cải tạo mái tôn khoa Lão, khoa dược, khoa cán bộ cao cấp; sơn tường, chống thấm, sê nô, hành lang, cầu nối-BV Đa khoa tỉnh | 3000 | [5 empty] | 3000 | 2983 | [5 empty] | 2983 | 2983 | [5 empty] | 2983 | 99.4333
Y tế | Bệnh viện Y học cổ truyền | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh ( đối ứng NSĐP) | 7000 | [5 empty] | 7000 | 900 | [5 empty] | 900 | 900 | [5 empty] | 900 | 12.8571
Y tế | Trung tâm phòng chống sốt rét | Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh | 4900 |  | 900 |  |  |  | 4000 | 4665 |  | 665 |  |  |  | 4000 | 4665 |  | 665 |  |  |  | 4000 | 95.2041
Y tế | UBND huyện Bù Gia Mập | Bênh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập | 6000 | [5 empty] | 6000 | 6000 | [5 empty] | 6000 | 6000 | [5 empty] | 6000 | 100
Y tế | UBND huyện Bù Gia Mập | Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Y tế | UBND huyện Bù Gia Mập | Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập | 5600 |  | 1600 |  |  |  | 4000 | 2524 |  | 1600 |  |  |  | 924 | 2524 |  | 1600 |  |  |  | 924 | 45.0714
Y tế | UBND huyện Hớn Quản | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Hớn Quản | 20000 | [5 empty] | 20000 | 5066 | [5 empty] | 5066 | 5066 | [5 empty] | 5066 | 25.33
Y tế | UBND huyện Hớn Quản | Trung tâm y tế huyện Hớn Quản | 8100 |  | 3100 |  |  |  | 5000 | 3670 |  | 3100 |  |  |  | 570 | 3670 |  | 3100 |  |  |  | 570 | 45.3086
Y tế | UBND thị xã Đồng Xoài | Trung tâm y tế thị xã Đồng Xoài | 6400 |  | 2400 |  |  |  | 4000 | 4011 |  | 201 |  |  |  | 3810 | 4011 |  | 201 |  |  |  | 3810 | 62.6719